# Календарный план проекта

| # № | # Решаемая задача | # Мероприятие, его содержание, место проведения | # Дата начала реализации проекта | # Дата окончания реализации проекта | # Ожидаемые результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # 1 | # Создание программы и наполнение курса для повышения квалификации педагогов дошкольных образовательных учреждений по использованию технологии «Сказочные лабиринты игры». | # Информационная компания в СМИ, через мессенджеры и Комитет образования и науки Администрации города Нягань | # 15.08.2025 | # 01.09.2025 | # Составлен список педагогов дошкольных образовательных учреждений на обучение по технологии «Сказочные лабиринты игры». # Составлена программа курса. |
| # 2 | # Организация и проведение курса повышения квалификации для педагогов дошкольных образовательных учреждений в города Нягани. Развитие когнитивных навыков педагогов # - Тренинги и игровые упражнения на развитие творческого мышления, креативности и коммуникации. # - Работа с обратной связью. Курс рассчитан на участие не менее 75 педагогов дошкольных образовательных организаций. | # Проведения обучения по технологии «Сказочные лабиринты игры». | # 15.10.2025 | # 15.10.2025 | # 75 педагогов дошкольных образовательных учреждений прошли обучение по технологии «Сказочные лабиринты игры» |