# Календарный план проекта

| # № | # Решаемая задача | # Мероприятие, его содержание, место проведения | # Дата начала реализации проекта | # Дата окончания реализации проекта | # Ожидаемые результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # 1 | # Создание условий для выявления и развития талантов детей, подростков и семей разных национальностей. | # Создание комфортных условий для реализации проекта. | # 10.06.26 | # 10.07.26 | # Закуплены материалы, составлено положение о проведении фестиваля. |
| # 2 | # Создание условий для выявления и развития талантов детей, подростков и семей разных национальностей. | # Онлайн конкурс чтецов стихотворений "Нягань на родном языке» | # 01.08.26 | # 30.08.26 | # Проведен конкурс чтецов стихотворений "Нягань на родном языке». Приняло участие в конкурсе не менее 40 детей в возрасте от 3-17 лет разных национальностей. Прошло 1 награждение 40 детей в Администрации г.Нягани. |
| # 3 | # Популяризация традиций и культуры народов России, создания пространства для культурного обмена и осознания ценности культурного разнообразия нашей страны. | # Фестиваль “В единой молодой семье”- спортивные семейные эстафеты, семей разных национальностей. | # 01.09.26 | # 30.09.26 | # Проведен 1 спортивный фестиваль, для не менее 6 семей (папа, мама, ребенок) разных национальностей. Прошло 1 награждение участников фестиваля. |
| # 4 | # Популяризация традиций и культуры народов России, создания пространства для культурного обмена и осознания ценности культурного разнообразия нашей страны. | # Фестиваль «Национальная красавица-Дети». | # 01.10.26 | # 10.11.26 | # Проведен не менее 1 конкурс, примут участие не менее 10 конкурсантов (10 национальностей), охват аудитории не менее 120 человек. Количество задействованных специалистов не менее 2человек. На данном этапе выпущено не менее 5 постов в социальной сети Вконтакте. |