## Приложение 4

## к Положению о конкурсе по предоставлению грантов социально ориентированным некоммерческим организациям на реализацию общественно значимых проектов

# Календарный план проекта

| # № | # Решаемая задача | # Мероприятие, его содержание, место проведения | # Дата начала реализации проекта | # Дата окончания реализации проекта | # Ожидаемы результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # 1 | # Создать условия для формирования чувства патриотизм, гордости и уважения к истории Руси. | # Подготовка к реализации мероприятий. | # 16.06.2025 | # 16.07.2025 | # Закуплены костюмы, спортивный инвентарь, печатная и призовая продукция. Задействован 1 специалист. |
| # 2 | # Создать условия для формирования чувства патриотизм, гордости и уважения к истории Руси. | # Разработка программы мероприятия. | # 16.06.2025 | # 16.07.2025 | # Подготовлен сценарий, проведения мероприятия. Задействован 1 специалист. |
| # 3 | # Воспитание командного духа, дисциплины и самоорганизации, посредством погружения в историческое прошлое Руси. | # Спортивно-познавательная программа «Богатыри земли русской» для ребят в летнем лагере МАУ г.Нягани «Центр «Афганец» # Место проведения: МАУ г.Нягани «Центр «Афганец» | # 01.07.2025 | # 31.07.2025 | # Проведена спортивно-познавательная программа «Богатыри земли русской», приняли участие не менее 22 участников. Задействовано 2 специалиста. Опубликовано не менее 1 поста в социальных сетях. # В ходе мероприятия ребята приобщатся к русской традиционной культуре, фольклору, традициям и обычаям русского народа, повысится интерес к военной истории России и желание быть похожими на наших великих предков. |
| # 4 | # Воспитание командного духа, дисциплины и самоорганизации, посредством погружения в историческое прошлое Руси. | # Спортивно-познавательная программа «Богатыри земли русской» среди детей и подростков школ города Нягани # Место проведения: # спортивный зал МАУ ДО г. Нягани # “СШ им. А.Ф.Орловского” | # 01.09.2025 | # 31.09.2025 | # Проведена спортивно-познавательная программа «Богатыри земли русской», приняли участие не менее 36 участников (6 команд). Задействовано 2 специалиста. Опубликовано не менее 1 поста в социальных сетях. # В ходе мероприятия ребята приобщатся к русской традиционной культуре, фольклору, традициям и обычаям русского народа, повысится интерес к военной истории России и желание быть похожими на наших великих предков. |
| # 5 | # Воспитание командного духа, дисциплины и самоорганизации, посредством погружения в историческое прошлое Руси. | # Спортивно-познавательная программа «Богатыри земли русской» среди детей и подростков г.Нягани и Октябрьского района # Место проведения: # спортивный зал МАУ ДО г. Нягани # “СШ им. А.Ф.Орловского” | # 01.10.2025 | # 31.10.2025 | # Проведена спортивно-познавательная программа «Богатыри земли русской», приняли участие не менее 36 участников (6 команд), в том числе 12 участников с Октябрьского района. Задействовано 2 специалиста. Опубликовано не менее 1 поста в социальных сетях. # В ходе мероприятия ребята приобщатся к русской традиционной культуре, фольклору, традициям и обычаям русского народа, повысится интерес к военной истории России и желание быть похожими на наших великих предков. |
| # 6 | # Воспитание командного духа, дисциплины и самоорганизации, посредством погружения в историческое прошлое Руси. | # Спортивно-познавательная программа «Богатыри земли русской» среди детей и подростков г.Нягани, г.Советский, г.Югорск. # Место проведения: # МАУ ДО г. Нягани “СШ им. А.Ф. Орловского” | # 01.10.2025 | # 31.10.2025 | # Проведена спортивно-познавательная программа «Богатыри земли русской», приняли участие не менее 36 участников (6 команд), в том числе 12 участника с г. Советский, г. Югорск. Задействовано 2 специалиста. Опубликовано не менее 1 поста в социальных сетях. # В ходе мероприятия ребята приобщатся к русской традиционной культуре, фольклору, традициям и обычаям русского народа, повысится интерес к военной истории России и желание быть похожими на наших великих предков. |