Календарный план проекта

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Решаемая задача | Мероприятие, его содержание, место проведения | Дата начала реализации проекта | Дата окончания реализации проекта | Ожидаемые результаты |
| 1 | Закупка пиломатериалов. | Закупка материалов для проведения подготовительных работ к открытию локации | 01.06.2024 | 06.06.2024 | Закупили и доставили материалы на территорию ЧУ « Музей советской эпохи «Курочка Ряба» |
| 2 | Проведение подготовительных работ | Внутренняя отделка избы, установка потолков и пола. Врезка окон и дверей.  Изготовление мебели-это большой деревянный стол и лавки.  Установка полатей. Пропитка деревянных изделий от плесени и грибка. | 06.06.2024 | 20.06.2024 | Изба полностью подготовлена.  Установлены окна и двери, пол, потолок. Изба внутри оборудована мебелью и предметами быта. |
| 3 | Обустройство территории | Изготовление скамей из дерева на территории музея, тропинок, Обустройство летней веранды для чаепития и дегустации. Установка качелей для детей. | 20.06.2024 | 01.07.2024 | Территория Обустроена и готова для принятия гостей, установлены качели, построены лавочки для отдыха. Летняя веранда оснащена столом и лавками, проведено освещение. |
| 4 | Организация праздника  « Открытие Музея» | Проведение праздничных мероприятий:  -Русские народные игры и забавы посвященные Петрову дню.  -Конкурсы и викторины по изучению русской культуры  -Выставка образцов русского подзора. -Ремесленные и кулинарные мастер-классы и ярмарки.  -Тематические фотозоны.  -Угощения русской национальной кухней: русские щи, приготовленные на костре. Знакомство с с/хозяйственными птицами(куры,утки, гуси). | 13.07.2024 | 13.07.2024 | Открытие музея приурочено  К всероссийскому празднику День семьи, любви и верности, который отмечается 8 июля.  Рассказали жителям об истории этого праздника. Главные события Дня семьи, любви и верности будут проходить на территории музея « Курочка Ряба». Здесь организуются театральные представления, реконструкции сцен из жизнеописания святых Петра и Февронии, мастер-классы по ремеслам. Гости и жители города посещают русскую ярмарку участвуют в анимационных программах.  Жители и гости города погрузились в  загородную прогулку, развлечения и угощение по старорусским традициям. Празднование русского праздника стало незабываемым семейным отдыхом.  Меромриятие посетило не менее 50 человек. |
| 5 | Экскурсии | Проведение 5 бесплатных экскурсии.  В нашей избе – в жилище простого русского крестьянина и его семьи, каждый предмет домашней утвари есть символ народного быта, то чем жили крестьяне и как работали, занимаясь хозяйской деятельностью по дому. Предметы быта расположены по всей территории музея, они пропитаны русским духом и передают тот образ непростой крестьянской жизни на Руси. Гости музея могут потрогать и познакомится с каждым предметом по отдельности, сделать фото на память. | 12.07.2024 | 31.09.2024 | Жители и гости города, посетив экскурсии, узнали много интересного о прошлом и настоящем своей страны, о традициях строительства и обустройстве русской избы, познакомились с давно забытыми предметами быта:  Корчага, ухват, чапельник, квашня, рубель, коромысло, чугун, самовар, корыто, сечка и многие другие.  Приобщение подрастающего поколения и взросых к русской культуре, к историческому опыту поколений, быту, традициям, ведущим к истокам зарождения нашего отечества.  Экскурсии посетило не менее 30 человек. |
| 6 | Мастер-классы | Проведение 5 бесплатных м/к по  -плетению из лозы,  - вышивка лентами, бисером, бусинами.  - изготовление кукол из соломы,  -изготовление магнита «Печь» из вторсырья  - изготовление открытки из вторсырья | 12.07.2024 | 31.08.2024 | Мастер-классы посетило не менее 50 человек.  Участвовали в обсуждении  полученных результатов; задавали вопросы про быт, про русскую историю,  попробовали себя в различных направлениях, получили знания и навыки, отработали их на практике, получили удовольствие от процесса и просто отлично провели время! |