## Приложение 4

## к Положению о конкурсе по предоставлению грантов социально ориентированным некоммерческим организациям на реализацию общественно значимых проектов

# Календарный план проекта

| # № | # Решаемая задача | # Мероприятие, его содержание, место проведения | # Дата начала реализации проекта | # Дата окончания реализации проекта | # Ожидаемы результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # 1 | # Подготовка к реализации проекта. | # «Подготовка к реализации проекта». # Для формирования успешной реализации проекта пройдет подготовка материально-технической базы проекта. | # 16.06.2025 | # 31.08.2025 | # Закуплено все необходимое для реализации проекта. |
| # 2 | # Организовать регулярные встречи и мероприятия в рамках проекта. | # Групповая работа с психологом. # В рамках проекта пройдет 2 групповые встречи по работе с психологом с применением нейрографики. # Место проведения: Экспо-центр г.Нягань | # 06.09.2025 | # 27.09.2025 | # Поведено 2 групповые встречи с психологом. 1 встреча с мастер-классом по нейрографики. Приняло участие не менее 20 человек. |
| # 3 | # Организовать регулярные встречи и мероприятия в рамках проекта. | # Женские завтраки. # В рамках проекта пройдут вдохновляющие женские завтраки, где участницы обсудят важные темы, поделятся опытом, заведут новые знакомства и поддержат друг друга. Место проведения: Экспо-центр г.Нягань | # 20.09.2025 | # 04.09.2025 | # Проведено 2 встречи женских завтраков, приняло участие не менее 20 человек. |
| # 4 | # Подведение итогов проекта. | # Проведение фотосессии. # На данном этапе участниц подготовят профессиональные визажисты и парикмахеры к участию к фотосессии. | # 11 октября | # 11 октября | # Проведена 1 фотосессия, приняло участие не менее 20 участников проекта. |
| # 5 | # Подведение итогов проекта. | # Фотовыставка «Берегиня». # На данном этапе пройдет фотовыставка которая «расскажет» о том что за каждым участником СВО стоит сильная, умная и вдохновляющая женщина. | # 18 октября | # 25 октября | # Прошло открытие 1 фотовыставки, приняло участие не менее 30 участников проекта. |