Календарный план проекта

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Решаемая задача | Мероприятие, его содержание, место проведения | Дата начала реализации проекта | Дата окончания реализации проекта | Ожидаемые результаты |
| 1 | Создание условий для творческой семейной работы детей и родителей, в том числе в школьных лагерях. | Закупка оборудования и материалов | 01.06.2024 | 01.07.2024 | Закуплены станок, расходные материалы. |
| 2 | Проведение мастер-классов по созданию и росписи 3Д Семейных мозаик-раскрасок. | Информационная кампания | 01.06.2024 | 30.09.2024 | Сформировано расписание мастер-классов. Опубликовано не менее 6 постов о реализации мероприятий проекта, о важности сохранения семейных ценностей, о единстве и согласию в семье, укреплению взаимовыручки и поддержки друг друга. |
| 3 | Проведение мастер-классов по созданию и росписи 3Д Семейных мозаик-раскрасок. | Проведение креативного семейного мастер-класса "Семейная мозаика" городская площадь города праздник День детства | 01.06.2024 | 15.06.2024 | Проведён 1 мастер-класс приняли участие не менее 50 человек. Задействован один специалист. Дети улучшат творческие навыки, которые положительно скажутся на их обучении и развитии. Процесс сборки семейной мозаики станет особым семейным событием, которое создаст незабываемые воспоминания для всех членов семьи и приведёт к большему единству и согласию в семье. |
| 4 | Проведение мастер-классов по созданию и росписи 3Д Семейных мозаек-раскрасок. | Проведение креативных мастер-классов в каникулярный период. | 01.06.2024 | 31.08.2024 | Проведено не менее 10 мастер-классов в 10 лагерных группах, в каждой группе не менее 20 детей приняли участие. Всего примут участие не менее 200 детей.  Задействовано два специалиста. Дети научатся работать с деревом, создадут семейные мозаики различных форм животных. В процессе сбора семейных деталей (мамы, папы, ребёнка) дети приобщатся к семейным ценностям. |
| 5 | Проведение мастер-классов по созданию и росписи 3Д Семейных мозаек-раскрасок. | Проведение креативных семейные мастер-классы | 01.08.2024 | 30.09.2024 | Проведено не менее 2 мастер-классов в креативном пространстве «Точка под куполом» приняли участие не менее 5 семей приняли участие. Всего примут участие не менее 10 семей.  Задействован один специалист. Дети научатся работать с деревом, создадут семейные мозаики различных форм животных. В процессе сбора семейных деталей (мамы, папы, ребёнка) дети приобщатся к семейным ценностям. |