Календарный план проекта

Интерактивная площадка «Семейные ПриклюЧтения»

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Решаемая задача | Мероприятие, его содержание, место проведения | Дата начала реализации проекта | Дата окончания реализации проекта | Ожидаемые результаты |
| 1 | Решить организационные вопросы по реализации проекта. Создать условия для проведения мероприятий проекта. Приобрести оборудование и сопутствующие товары для реализации проекта. | Приобретение оборудования и сопутствующих товаров для реализации проекта. | 01.06 | 10.06 | Будет создана база для проведения мероприятий проекта. Наличие:  - Столы пластиковые со складной столешницей предназначенные для размещения и эксплуатации в общественных местах. 4 шт.  - Складные скамейки в количестве 8 шт.  - Мягкое бескаркасное кресло-мешок «Капля» - 6 шт.  - Художественная литература для семейного чтения в рамках реализации проекта. 130 экз.  - Ростовая кукла Книга для использования в мероприятиях проекта.  - Расходный материал для проведения мастер-классов.  - Поощрительные призы для награждения участников мероприятий. |
| 2 | Организовать информирование целевой аудитории для привлечения к участию в мероприятиях проекта. | Изготовление и распространение афиш в учреждениях культуры, детских садах и т. д. | 01.06 | 10.06 | Афиши, распространенные в учреждениях города привлекут большее количество семей к деятельности проекта. |
| 3 | Организовать и провести тематические мероприятия проекта. | Проведение мероприятий в рамках проекта «Семейные ПриклюЧтения», включающие в себя чтение, мастер-классы, конкурсно-игровые развлечения, книжные выставки. | 01.06 | 24.08 | Будет проведено не менее 13 тематических мероприятий в рамках проекта участие в которых примут не менее 300 человек. |
| 4 | Привлечь внимание к деятельности проекта, информировать жителей города о предстоящих и прошедших мероприятиях. | Информационное сопровождение проекта. | 01.06 | 30.08 | Размещение новостей о старте проекта, его цели, задачах и ходе реализации в газете «Вестник Приобья», на сайте МАУК г. Нягани «БИС», в сообществах в ВК «Библиотека Нягани» и «Центральная детская библиотека Нягани». Не менее 20 публикаций. |
| 5 | Подвести итоги реализации проекта. | Создание видеоролика по итогам реализации проекта. Размещение видеоролика на сайте МАУК г. Нягани «БИС», в сообществах в социальных сетях ВКонтакте. | 02.09 | 30.09 | Информирование жителей города о результатах реализации проекта. |