# Календарный план проекта

| # № | # Решаемая задача | # Мероприятие, его содержание, место проведения | # Дата начала реализации проекта | # Дата окончания реализации проекта | # Ожидаемы результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # 1 | # Вовлечение новичков и любителей в регулярные занятия бегом через проведение регулярных пробежек | # Набор волонтёров и медиаволонтёров для проведения совместных пробежек, инструктаж | # 01.07.2026 | # 01.08.2026 | # Произведен набор не менее 10 волонтеров для организации и проведения совместных пробежек в парке, проведено не менее 1 инструктажа волонтеров |
| # 2 | # Вовлечение новичков и любителей в регулярные занятия бегом через проведение регулярных пробежек | # Проведение не менее 6 совместных регулярных пробежек на территории центрального парка с помощью привлечения лидеров общественного мнения | # 01.07.2026 | # 01.10.2026 | # Проведено не менее 6 совместных регулярных пробежек на территории центрального парка с привлечением лидеров общественного мнения (в период с 01.07.2026 по 01.10.2026): # К занятиям бегом привлечено не менее 50 участников. # Участники начинают бегать регулярно и осознанно, без страха и стресса. # Парк становится главной беговой локацией города. # Формируется дружелюбное и устойчивое беговое сообщество, которое продолжит существование после завершения проекта. |
| # 3 | # Внедрение системы мотивации и поддержки для начинающих бегунов и любителей здорового образа жизни через поощрение регулярных занятий спортом, вручение знаков отличия за регулярные занятия спортом "ФизКульт" | # Проведение не менее 1 розыгрыша призов среди участников пробежек посетивших не менее 3-х пробежек проекта | # 15.07.2026 | # 01.10.2026 | # Проведение не менее 1 розыгрыша призов среди участников, посетивших не менее 3 пробежек, создаёт долгосрочную мотивацию к регулярным занятиям, повышает лояльность и вовлечённость, что в совокупности с пробежками позволяет привлечь к бегу не менее 50 участников. |
| # 4 | # Повышение престижа и привлекательности пробежек в парке городе Нягани | # Размещение постов в социальных сетях с мотивирующим содержанием и фотографиями с пробежек в локациях центрального парка | # 01.07.2026 | # 01.10.2026 | # Размещено не менее 12 постов, которые работают на долгосрочное повышение привлекательности как пробежек, так и самого парка как центра спортивной жизни города Нягани. Опубликован 1 видеоролик. |