Заявка № 295

на участие в конкурсе "Гранта Губернатора Югры для физических лиц 2023»

# 1. О проекте

### Грантовое направление, которому преимущественно соответствует планируемая деятельность по проекту

Межнациональное и межконфессиональное согласие

### Тематика грантового направления, которому преимущественно соответствует планируемая деятельность по проекту

Молодежь и студенты

### Дополнительное направление

Многодетные семьи

### Название проекта, на реализацию которого запрашивается грант

«Игры народов России» Межнациональная диалоговая площадка

### Краткое описание проекта (деятельности в рамках проекта)

### В наше время высоких технологий, мы все реже возвращаемся к традициям и обычаям своего народа. Как жили раньше люди? Как работали и как отдыхали? Какие игры были у детей? Ответить на эти и подобные вопросы - значит, восстановить связь времен, вернуть утраченные ценности.

### В связи с этим, нашей организацией подготовлен проект «Игры народов России» Межнациональная диалоговая площадка», мероприятия которого будут направлены на знакомство жителей района, гостей, туристов и молодежи с народными традициями, народным творчеством, народными играми.

### Также проект будет способствовать развитию у молодежи, взрослого поколения познавательных способностей, ознакомлению их с обычаями, традициями, народным творчеством.

### Задорные и веселые игры - это наше детство. Кто не помнит неизменных пряток, салочек, ловишек? Когда они возникли? Кто придумал эти игры? На этот вопрос только один ответ: они созданы народом так же, как сказки и песни. Народные игры имеют многовековую историю, они сохранились и дошли и до наших дней из старины, передавались из поколения в поколение. Игры ценны для нас и нашей молодёжи в педагогическом отношении: они оказывают большое влияние на воспитание ума, характера, воли. В народных играх много юмора, соревновательного задора, движения точны и образны, часто сопровождаются неожиданными моментами, любимыми считалками.

### Народные игры издавна служили средством самопознания, в играх проявляются лучшие человеческие качества: доброта, благородство, взаимовыручка, самопожертвование ради других. Игры разнообразны, развлекательны и эмоциональны.

### Современные люди мало двигаются, меньше, чем раньше играют в подвижные игры из-за привязанности к телевизору, компьютерным играм. Чтобы поддержать интерес к народным играм, они должны их узнать и наша задача помочь им в этом.

### География проекта

Белоярский район

### Дата начала реализации проекта

01.03.2024 год

### Дата окончания реализации проекта

28.02.2025гд

### Обоснование социальной значимости проекта

Согласно данным Всероссийской переписи населения 2010 года на территории Белоярского района проживают представители более 60 национальностей. Благодаря комплексной работе органов власти и общественных организаций в районе царит спокойная, дружественная атмосфера, отсутствуют конфликты на межнациональной почве. Ежегодно на территории района проводятся общегородские мероприятия, посвященные памятным и праздничным датам, в том числе национальные праздники. Таким образом, возникает проблема разобщенности между представителями национальных общин, становится меньше точек соприкосновения и меньше взаимодействия не только между общинами, но и между жителями района, которым интересна национальная культура, традиции разных народов.

### 7.1 Документы, подтверждающие актуальность проекта

-

### Партнёры проекта

Соцполитика администрации Белоярского района, МАУК «Этнокультурный центр « Нуви ат», «Ресурсный центр КАСУМЕХ», АНО "Ресурсный центр креативных и этнографических кластеров"

Консультационная, Организационная, Иная поддержка реализации проекта

БИЦ "Квадрат" Информационная

### Целевые группы проекта

* Многодетные семьи
* Студенты, молодёжь

### Письма поддержки, соглашения о сотрудничестве и иные аналогичные документы

Рекомендательное письмо МАУК «Этокультурны центр»Нуви ат .pdfписьмо поддержки Соцполитика Белоярский район.[pdf](http://xn--80aaacibp5ddlofdugk.xn--p1ai/application/api/v1/custom-section/get-file?uuid=12208216)

Справка.МАУК «Этнокультурный цент [pdf](http://xn--80aaacibp5ddlofdugk.xn--p1ai/application/api/v1/custom-section/get-file?uuid=12208217)

### Цели проекта

* Укрепление межнационального согласия путем формирования уважения к истории, культуре и национальным традициям народов, проживающих на территории Белоярского района. Популяризация семейных ценностей, в том числе многодетных семей, в социальной сети ВКОНТАКТЕ

### Как будет организовано информационное сопровождение проекта

Данный проект будет освещаться 1. В местных СМИ - БИЦ "Квадрат": два ключевых мероприятия в формате видеосюжетов в выпуске Новостей, две небольшие статьи в местной газете "Белоярские вести" (http://www.kvadrat- ugra.ru/) 2. В социальной сети ВКОНТАКТЕ: подробное освещение каждого этапа, мероприятия на странице сообщества "Ресурсного центра креативных и этнографических кластеров" (https://vk.com/creativeclusters86); 3.

Ключевые мероприятия на странице сообщества Администрации Белоярского района (https://vk.com/belraion) и на странице сообщества БИЦ "Квадрат"(https://vk.com/kvadrat\_bel)

### Задачи проекта

1) Приобретение материалов для изготовления инвентаря для организации и проведения народных игр; 2) Проведение мастер-классов по изготовлению инвентаря, для организаций и проведения народных игр;

3)Работа по проекту, проведение мероприятий, отчетность по проведенным мероприятиям, информационное окно в СМИ.

4)Создание и продвижение сообщества ВКОНТАКТЕ о популяризации семейных ценностей. Привлечение 1000 подписчиков в сообщество.

5)Подготовка необходимых материалов и документов для реализации семейного тура "Я - ценность"

6)Заключительный этап проекта. Подведение итогов.

### Количественные результаты

количество мероприятий, проведённых в рамках проекта 7

количество специалистов, задействованных в проведении мероприятий проекта 6

количество человек, принявших участие в мероприятиях проекта

100

### Качественные результаты

Любая семья, отправляясь в путешествие, отступает от привычной рутины, переутомления и стресса. Получается, отдых уже играет немаловажную роль в укреплении семейных отношений, т.к. появляется время, чтобы быть рядом друг с другом, чтобы слышать друг друга. А отдых, включающий в себя профессиональную психологическую поддержку, дает полное переосмысление своих ценностей, помогает наладить контакт , появляется взаимопонимание, доверие друг к другу внутри семьи. Результат игры - это всегда радость и эмоциональный подъем. Именно благодаря этому замечательному свойству подвижные игры больше чем другие формы физической культуры, способствуют всестороннему гармоничному физическому и умственному развитию координации движений, ловкости и меткости. Наличие потребностей в здоровом образе жизни и возможностей его обеспечения.

### Дальнейшее развитие проекта

Мы планируем заключить партнерские отношения с другими детскими школами блогеров в Округе, поделиться своими наработками и опытом и создать один общий канал на платформе Youtube с одноименным названием "Югра глазами детей". На этом канале ребята со всех уголков региона, обучающиеся в различных школах блогинга, смогут размещать видеоролике о своем родном крае, городе или поселке, рассказывать его историю и достопримечательности. Тем самым мы внесем свой вклад в развитие популяризации территорий ХМАО и их узнаваемость.

### Видео о проекте

[https://vk.com/video310248279\_456239628?list=1700f2e9..](https://vk.com/video310248279_456239628?list=1700f2e95c23f85afa)

# 2. Руководитель проекта

### ФИО руководителя проекта

Фирсова Ирина Кузьминична

### Должность руководителя проекта в организации-заявителе

Руководитель

### Рабочий телефон

+79505052043

### Мобильный телефон

1. +79505052043

### Электронная почта

[irnafirsova2011@mail.ru](mailto:irnafirsova2011@mail.ru)

### Образование

Среднее специальное образование , Автономное учреждение профессионального образования Ханты-Мансийского автономного округа-Югры "Ханты-Мансийский технолого-педагогический колледж" г. Ханты-Мансийск

### Образовательные организации и специальности

### Среднее-специальное

1. Автономное учреждение профессионального образования Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Ханты-Мансийский технолого-педагогический колледж" г. Ханты-Мансийск, 44.02.01

Дошкольное образование

*Год начала*

2013

*Год окончания*

2017

### Опыт работы

*Организация*

Муниципальное учреждение культуры «Этнокультурный центр»Нуви ат»

*Должность*

Руководитель кружка по декоративно-прикладному искусству

*Год начала работы*

2002

*Год окончания работы* 2016

### Наличие ученой степени и (или) звания

Народный мастер России,Лауреат премии Губернатора ХМАО-Югры

### Опыт реализации социально значимых проектов

*Название и описание проекта*

Конкурс Модный ДОМ 2022 Номинация: Одежда и обувь

*Роль в проекте*

Руководитель проекта

*Год начала*

2021

*Год окончания*

по настоящее время

### Ссылки на профиль в социальных сетях

https://vk.com/irinafirsova65

### Дополнительные сведения

Я, народный мастер России, Лауреат премии Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа Югры, Лауреат Премии "Событие" в области Культуры, победитель окружных, межрегиональных, всероссийских конкурсов, более 16 лет занимаюсь проектной деятельностью в сохранении самобытной культуры северных народов.

Одним из способов самовыражения своеобразности, уникальности любого народа является национальная игра.

Игры - источник радостных эмоций, обладающий великой воспитательной силой. Они дают возможность развивать и совершенствовать различные движения, упражняться в беге, прыжках, лазанье, метании, ловле т.д. Большое влияние игры оказывают также и на нервно-психическое развитие детей, молодёжи и взрослого, формирование важных качеств личности. Они вызывают положительные эмоции, развивают волю, сообразительность, смелость, быстроту реакций. Совместные действия в играх сближают взрослых и детей, доставляют им радость от преодоления трудностей и достижения успеха.

### Дата рождения

27.05.1965г

### Рекомендации, письма, отзывы, характеристики

Письмо поддержки МАУК «Этнокультурный центр»Нуви ат

Письмо поддержки УПООТ и СП

Справка МАУК «Этнокультурный центр»Нуви ат

# 3. Команда проекта

## Член команды №1

### ФИО члена команды

Надежда Кирилловна Рукшинян

### Должность или роль в заявленном проекте

Бухгалтер

### Образование

высшее

### Наличие ученой степени и (или) звания

Нет

### Образовательные организации и специальности

### Не заполнено

### Ссылки на профиль в социальных сетях

### <https://vk.com/irinafirsova65>

## Член команды №2

### ФИО члена команды

Лещинская Анастасия Александровна

### Должность или роль в заявленном проекте

Волонтер

### Образование

Высшее

### Образовательные организации и специальности

Югорский государственный университет

*Специальность кадровый менеджмент*

*Год начала*

2012

*Год окончания*

2016

### Опыт работы

*Организация*

Магазин ZOLLA ООО «Фактор»

*Должность*

Администратор

*Год начала работы*

2017

### ФИО члена команды

Гришкина Надежда Алексеевна

### Должность или роль в заявленном проекте

Волонтер

### Образование

Среднее специальное

### Образовательные организации и специальности

Автономное учреждение профессионального образования Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Ханты-Мансийский технолого-педагогический колледж" г. Ханты-Мансийск, 44.02.01 Дошкольное образование

Высшее или среднее специальное образование , Автономное учреждение профессионального образования Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Ханты-Мансийский технолого-педагогический колледж" г. Ханты-Мансийск

Освоила образовательную программу среднего профессионального образования и успешно прошла государственную итоговую аттестацию

*Специальность*

*Воспитатель*

*Год начала*

2012

*Год окончания*

2016

### Опыт работы

СДК д. Тугияны

*Должность*

Заведующая клубом

*Год начала работы*

2003г

### Опыт реализации социально значимых проектов

отсутствует

### Ссылки на профиль в социальных сетях

### <https://vk.com/irinafirsova65>, https://vk.com/spasenieugrybeloyarski

### Дополнительные сведения

Руководитель семейного клуба «Солнышко», Входит в состав Координационного совета по делам национально-культурных автономий и взаимодействию с религиозными объединениями при администрации Белоярского района города Белоярский, член Совета представителей коренных малочисленных народов Севера при Главе Белоярского района, внештатный корреспондент объединенной редакции национальных газет «Ханты ясанг» и «Луима сэрипос». Участник Народного самодеятельного коллектива «Увас Хурамат», победитель районных, окружных, всероссийских, международных конкурсов. Руководителем проектов по сохранению культуры народов севера «Казымская береста», «Северное Сияние», «Узорными тропами предков», «Час родного языка» и автором учебного пособия «Казымская береста», методичек «Бисеринка», «Традиционная выделка и обработка рыбьей кожи», проекты при администрации Белоярского района

### Контактный номер телефона

+79505052043

### Адрес электронной почты

### irinafirsova2011[@mail. ru](mailto:rcenter86@yandex.ru)

### География организации

Белоярский район

### Группы в соц. сетях

### <https://vk.com/irinafirsova65>, https://vk.com/spasenieugrybeloyarski

### Публикации в СМИ

### <https://vk.com/irinafirsova65>, https://vk.com/spasenieugrybeloyarski

# Календарный план

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Решаемая задача | Мероприятие, его содержимое, место проведения | Дата начала реализации мероприятия | Дата окончания мероприятия | Ожидаемые результаты |
| 1 | **1этап**  Лекция "Технология обработки и изготовление берестяной утвари» | МАУК «Этнокультурный центр | 01.03.2024 | 29.03.2024 | Мастер класс "Берестяная ложка", изготовление походной ложки из природного материала; Выставка "Ма нялыем"-"Моя ложечка" работы участников; Творческая мастерская "Ар сыр ханты няврем пурмаст"-"Детские хантыйские игрушки", изготовление берестяной погремушки; |
| 2 | **2этап** Покупка материалов для изготовление игрушек и проведение народных игр | Мастер классы | 28.03.2024 | 30.04.2023 | заключение договоров с само занятыми ремесленниками. |
| 3 | Заключение договоров и соглашений с подрядчиками, поставщиками услуг на территории Белоярского района. | Подготовка сценариев | 03.03.2024 | 17.03.2024 | Составление полных творческих программ мероприятиями для многодетных семей, студентов. Заключение договоров с организациями и само занятыми для реализации проекта |
| 4 | Создание и продвижение сообщества ВКОНТАКТЕ о популяризации семейных ценностей. | Привлечение подписчиков в сообщество. | 02.04.2024 | 23.04.2024 | Создание нового сообщества в социальной сети В контакте. Визуальное оформление страницы. Наполнение страницы постами, видеоматериалами и полезными статьями. |
| 5 | 3этапМастер класс изготовление головоломки с мастерами само занятыми | Знакомство с легендой о том, как хантыйский охотник загадал эту головоломку русскому купцу: тот приехал менять свой товар на пушнину. Три дня купец разгадывал головоломку, но так и не разгадал. Придя к охотнику, попросил раскрыть секрет. Охотник согласился, но только в обмен на пять лошадей. Купец не стал торговаться. Так с тех пор эта головоломка и называется | 10.05.2024 | 27.05.2024 | Участие студентов в мастер классе и изготовление головоломки "Секрет пяти лошадей". |
| 6 | Творческая программа "Вместе мы сила" | Составление сценария,подготовка молодежи для участия в программе | 02.06.2024 | 15.06.2024 | Посещение многодетных семей (в составе 5 человек в каждой семье). сплоченные отношения внутри семьи, психологическая перезагрузка семьи, ориентир на ценности семьи, на психологическое и физическое здоровье семьи. |
|  | 4этапЗаключительный этап проекта. Подведение итогов | Награждение победителей"Лучший видеоотзыв" на общей встрече. | 31.07.2024 | 31.08.2024 | Сбор обратной связи от многодетных семей, побывавших в мероприятии "Вместе мы сила!". заполнение анкет, конкурс лучших видеоотзывов от участников мероприятия. конкурса |

1. **Бюджет**

### Приобретение, аренда специализированного оборудования, инвентаря и сопутствующие расходы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование расходов | Стоимость единицы | количество | Общая сумма (в рублях | Софинансирование | Запрашиваемая сумма |
| Термопресс универсальный  DM-100 5в1 (29х38) new, https://www.wildberries.ru/catalog/168787763/detail.aspx | 32400.00 | 1 шт. | 32 400.00 | 0 | 32 400.00 |
| Комментарий: Изготовить сувенирную продукцию с авторским дизайном под каждый созданный продукт. В рамках проекта изготовление сувенирной продукции с помощью термопресса будет намного дешевле, чем заказывать готовые изделия в типографии. Можно на футболках, худи, пазлах, металлических табличках, брелках, кружках, бейсболках, тарелках и многом другом. | | | | | |
| Футболки, толстовки и сумки для сублимационной печати | 1000,00 | 30 шт. | 30 000 | 1500,00 | 28 500,0 |
| Комментарий: Заготовки футболок, толстовок и сумок необходимы для изготовления авторской сувенирной продукции, которую будем разыгрывать среди подписчиков сообщества | | | | | |
| Бумага для сублимационной печати | 2 000,00 | 6 шт. | 6 000,00 | 0,00 | 12 000,00 |
| Комментарий: Данная бумага необходима для изготовления авторской сувенирной продукции, которую будем разыгрывать среди подписчиков сообщества. | | | | | |
| ноутбук HUAWEI MateBook D 15 BOD-WDI9 | 45 000,0 | 1 | 45 000,0 | 5 000,0 | 40 000.0 |
| Коментарий: Для работы по проекту, отчетности документации,  приобретение ноутбука ТЦ "Плаза" ДНС по адресу ул. Мира, 1, г. Белоярский | | | | | |

**2.Подарки**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование расходов | Стоимость единицы | количество | Общая сумма (в рублях | Софинансирование | Запрашиваемая сумма |
| Сувениры | 3000,0 | 6.00. | 18 000,0 | 0 | 18 000,0 |
| Комментарий: Награждение участников проекта за активное участие | | | | | |

**3.Расходы на проведение мероприятий**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование расходов | Стоимость единицы | количество | Общая сумма (в рублях | Софинансирование | Запрашиваемая сумма |
| Проживание в гостинице с завтраком (1 ночь) | 1641,00 | 1 | 1641 | 0 | 7281 |
| Услуги | 564 | 10 часов | 5640 | 0 | 5640 |
| Комментарий: 1 ночь с завтраком = 1641 руб.  Услуга 564 -1час,10часовх564=5640 | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4. Прочие расходы | | | | | | |
| № | Должность | Заработанная плата в месяц(в рублях) | Количество в месяцах | Общая сумма в рублях | Софинансирование | Запрашиваемая сумма в рублях |
| 1 | Бухгалтер | 10 000,0 | 6 | 60 000,0 | 0 | 60 000,0 |
| Комментарий: Составление и заключение договоров с подрядчиками, поставщиками Составление и заключение договоров с само занятыми. Ведение бухгалтерской отчетности Ведение финансового отчета проекта | | | | | | |
|  | | | | | | |
| 2 | Функция в проекте или содержание услуг (работ) | Вознаграждение по одному договору | Количество договоров | Общая сумма (в рублях) | Софинансирование | Запрашиваемая сумма |
| 3 | Само занятые | 20 000 рублей | 2 | 40 000,0рублей | 0 | 40 000,0рублей |
| Комментарий: Мастер класс "Берестяная ложка", изготовление походной ложки из природного материала;Творческая мастерская "Ар сыр ханты няврем пурмаст"-"Детские хантыйские игрушки", изготовление берестяной погремушки; | | | | | | |
| 4 | Фотограф | 5000рублей | 5 | 25000рублей | 0 | 25000рублей |
| Комментарий: стоимость фотосессии на 20 человек ,5 мероприятий х 5000 руб. = 25 000 руб. | | | | | | |

**5.Страховые взносы**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Описание** | **Стоимость единицы** | **Количество** | **Общая сумма (в рублях)** | **Софинансирование** | **Запрашиваемая сумма** |
| Страховые взносы | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| Банковские расходы | **1** | **1** | **600** | **600** | **600** |
| налог | **39326** | **1** | **39326** | **0** | **39326** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование расходов** | | **Стоимость единицы** | **Количество** | | **Общая сумма (в рублях)** | **Софинансирование** | | **Запрашиваемая сумма** |
| Аренда помещения для проведения подготовительных мероприятий | | 15 000,00 | 6 мес. | | 90 000,00 | 90 000,00 | | 0,00 |
| Комментарий: Стоимость аренды необходимого помещения составляет 90 тыс. руб. Для реализации проекта нам необходима частичная аренда помещения, которая будет составлять 15 тыс.руб. шести месяцев(в процентном соотношении составит 21% от общей суммы). Так как помещение находится в аренде муниципального учреждения культуры этнокультурного центра Нуви ат, то под реализацию данного проекта помещение предоставляется на безвозмездной основе. | | | | | | | | |
| Итого | **Расходы на реализацию проекта** | | | **Софинансирование** | | | **Размер запрашиваемой суммы** | |
| 302 507 | | | 99452,000 | | | 401959,000 | |