## Приложение 4

## к Положению о конкурсе по предоставлению грантов социально ориентированным некоммерческим организациям на реализацию общественно значимых проектов

# Календарный план проекта

| # № | # Решаемая задача | # Мероприятие, его содержание, место проведения | # Дата начала реализации проекта | # Дата окончания реализации проекта | # Ожидаемы результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # 1 | # Подготовка проекта к реализации | # Создание комфортный условий для реализации проекта. # На данном этапе команда проекта закупит всё необходимое для реализации проекта. Пройдут ряд встреч по организационным вопросам. | # 16 июня | # 1 августа | # Закуплена материально-техническая база проекта. Проведено 3 организационные встречи по проекту. На данном этапе примет участие: команда проекта 3 человека. |
| # 2 | # Подготовка проекта к реализации | # Креативная сессия. # На данном этапе пройдет торжественное открытие проекта и проведение креативной сессии для сплочения участников и создания совместных проектов. # Место проведения: Дом молодежи. | # 2 августа | # 2 августа | # Проведена 1 креативная сессия, приняли участие не менее 15 участников проекта и 3 команда проекта. |
| # 3 | # Методическая поддержка. | # Образовательный блок. # На данном этапе пройдет 4 обучающие сессии по методологии социального проектирования. # Место проведения: Дом молодежи. | # 4 августа | # 15 августа | # Проведено 4 обучающие сессии, приняли участие не менее 15 участников проекта и 3 команда проекта. |
| # 4 | # Методическая поддержка. | # Образовательные каникулы. # На данном этапе пройдет 3 индивидуальные консультации от экспертов. # Место проведения: Дом молодежи. | # 16 августа | # 22 августа | # Проведено 3 консультации по проектам. |
| # 5 | # Подведение итогов проекта | # Выпускной Дома проектов. # На данном этапе пройдет 1 выпускной на котором каждый участник получит сертификат об участии в проекте и памятные призы. Также на выпускном, участники расскажут друг другу о результатах полученных проектов. # Место проведения: Дом молодежи. | # 23 августа | # 29 августа | # Проведен 1 выпускной проекта, приняло участие не менее 15 детей и 3 человека команда проекта. |
| # 6 | # Подведение итогов проекта. | # Круглый стол по результатам проекта. # На данном этапе перед круглым столом, команда проведёт опрос среди участников проекта, для выявления получения пользы от участия в проекте, а также обсудят результаты проекта. # Место проведения: Дом молодежи. | # 2 сентября | # 2 сентября | # Проведен 1 круглый стол по результатам проекта. Приняло участие 3 человека, команда проекта. Собрано 15 отзывов от участников проекта. |