# Календарный план проекта

| # № | # Решаемая задача | # Мероприятие, его содержание, место проведения | # Дата начала реализации проекта | # Дата окончания реализации проекта | # Ожидаемые результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # 1 | # Выявление победителей спортивных соревнований, Чемпиона (Батыра) в борьбе «Курэш», талантливых исполнителей и национальных творческих коллективов среди представителей разной национальности | # Организационно – подготовительный этап включает в себя: -информирование населения о проведении праздника; -размещение рекламы в социальных сетях; -изготовление и приобретение дипломов, -приобретение ценных подарков и призов; -сбор заявок для участия в борьбе "Курэш"; в конкурсах «Лучший национальный костюм», «Лучшее национальное блюдо» # «Лучший детский рисунок «Моя семья на Сабантуе»; «Лучшая выставка предметов народного ремесла» # «Длинная коса- девичья краса -приглашение артистов из Республик Татарстан и Башкортостан; - подготовка площадок для проведения праздника Сабантуй. | # 10.06.2026 | # 13.06.2026 | # Получены заявки от не менее 30 кандидатов на участие в 6 национальных конкурсах, выявлены талантливые исполнители и творческие коллективы среди представителей разных национальностей. Приглашены 4 профессиональных артиста из Республики Татарстан Подготовлены площадки проведения концерта. Подготовлен сценарий концертной программы. Размещена афиша в городских социальных сетях и СМИ, ведется трансляция рекламы проведения праздника на большом экране LED городской площади. Приобретены ценные подарки и кубки, изготовлены дипломы. # Собраны заявки для участия и прошли регистрацию не менее 30 участников национальных спортивных соревнований и в борьбе "Куреш". Подготовлены площадки проведения традиционной борьбы "Куреш". Не менее 60 человек, разных возрастов, разной национальности приняло участие в традиционной национальной борьбе "Куреш". Выявлены победители в разной весовой категории и разных возрастов. Не менее 40 Победителей награждены дипломами, кубками и сертификатами. 1 Победитель Батыр награжден главным призом борьбы. |
| # 2 | # Сохранение народных традиций и развитие национального самобытного творчества народов, проживающих в г.Нягани, исторически являющимися выходцами тюркских народов | # Проведение конкурсов и мастер-классов для детей | # 13.06.2026 | # 13.06.2026 | # Не менее 70 детей и подростков приняли участие в конкурсах и мастер -классах: бег в мешках, перенос яйца в ложке, бег с коромыслом. |
| # 3 | # Сохранение народных традиций и развитие национального самобытного творчества народов, проживающих в г.Нягани, исторически являющимися выходцами тюркских народов | # Проведение национальных конкурсов: # -«Лучший национальный костюм» среди взрослых и -«Лучший национальный костюм» среди детей, # -«Лучшее национальное блюдо»." # - «Лучшая выставка предметов народного ремесла» # - «Длинная коса- девичья краса» | # 13.06.2026 | # 13.06.2026 | # Приняли участие не менее 50 человек в национальных конкурсах: # - «Лучший национальный костюм» среди взрослых и «Лучший национальный костюм» среди детей, # -«Лучшее национальное блюдо»." # - «Лучшая выставка предметов народного ремесла» # - «Длинная коса- девичья краса» # Отмечены Дипломами и призами не менее 15 победителей конкурсов. |
| # 4 | # Пропаганда национальных культур, музыкального и песенно-танцевального творчества русской культуры, народов, проживающих в г.Нягани, исторически являющимися выходцами тюркских народов, народов России | # Концертная программа "Ликуй, Сабантуй!" | # 13.06.2026 | # 13.06.2026 | Выступление творческих коллективов города Нягани и гостей округа, представителей национально-культурных центров и автономий, артистов Республики Татарстан. Участников проекта не менее 300, не менее 2300 зрителей. |
| # 4 | # Пропаганда национальных культур, музыкального и песенно-танцевального творчества русской культуры, народов, проживающих в г.Нягани, исторически являющимися выходцами тюркских народов, народов России | # Заключительный (аналитический). - подведение итогов, сбор обратной связи; - освещение проведённых мероприятий проекта в СМИ; - отчёт о реализации проекта. | # 13.06.2026 | # 10.11.2026 | # Подведены итоги проведения межнационального Сабантуя, освещены в местных СМИ проведенные мероприятия в рамках Сабантуя, в социальных сетях выложены посты и видео. Опубликовано не менее 4 постов в социальных сетях и городских сообществах, не менее 2 видеороликов. Сдана отчетность о расходах проведения мероприятия и сформирован аналитический отчет. |