## Приложение 4

## к Положению о конкурсе по предоставлению грантов социально ориентированным некоммерческим организациям на реализацию общественно значимых проектов

# Календарный план проекта

| # № | # Решаемая задача | # Мероприятие, его содержание, место проведения | # Дата начала реализации проекта | # Дата окончания реализации проекта | # Ожидаемы результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # 1 | # Создание условий для выявления и развития талантов семей разных национальностей. | # Создание комфортных условий для реализации проекта. | # 16 июня | # 30 июля | # Закуплены материалы, составлено положение о проведении фестиваля. |
| # 2 | # Популяризация традиций и культуры народов России, создания пространства для культурного обмена и осознания ценности культурного разнообразия г.Нягани. | # Онлайн конкурс чтецов стихотворений "Нягань на родном языке» | # 15 июля | # 30 августа | # Проведен конкурс чтецов стихотворений "Нягань на родном языке». # Приняло участие в конкурсе не менее 40 детей в возрасте от 3-17 лет разных национальностей. # Прошло 1 награждение 40 детей в Администрации г.Нягани. |
| # 3 | # Популяризация традиций и культуры народов России, создания пространства для культурного обмена и осознания ценности культурного разнообразия г.Нягани. | # Фестиваль “В семье единой”- спортивные семейные эстафеты, семей разных национальностей. # Место проведения: школа Орловского | # 1 сентября | # 30 сентября | # Проведен 1 спортивный фестиваль, для не менее 6 семей (папа, мама, ребенок) разных национальностей. Прошло 1 награждение участников фестиваля. |
| # 4 | # Популяризация традиций и культуры народов России, создания пространства для культурного обмена и осознания ценности культурного разнообразия г.Нягани. | # Онлайн конкурс чтецов стихотворений «Югра на родном языке». | # 1 октября | # 31 октября | # Проведен 1 Онлайн конкурс чтецов стихотворений «Югра на родном языке». Приняло участие в конкурсе не менее 70 детей в возрасте от 3-17 лет разных национальностей. # Прошло 1 награждение не менее 70 детей в Администрации г.Нягани. |