## Приложение 4

## к Положению о конкурсе по предоставлению грантов социально ориентированным некоммерческим организациям на реализацию общественно значимых проектов

# Календарный план проекта

| # № | # Решаемая задача | # Мероприятие, его содержание, место проведения | # Дата начала реализации проекта | # Дата окончания реализации проекта | # Ожидаемы результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # 1 | # Организация масштабной рекламной кампании. | # Рекламная компания проекта. # Проведение рекламной кампании, размещение постов с анонсом первой тренировки. | # 16.06 | # 01.07 | # Выпущено 10 постов с анонсом первой тренировки в Социальные сети, группы ВК – Няганский телеканал, Типичная Нягань, Администрация Нягани, Успешный город. # Охват – 30 тысяч человек, команда проекта 3 человека. |
| # 2 | # Организация масштабной рекламной кампании. | # Рекламная компания проекта. # Проведение рекламной кампании, размещение постов с анонсом первой тренировки. | # 16.06 | # 01.07 | # Выпущено 2 сюжета с анонсом первой тренировки на Няганском телеканале и сайте ПроНягань.ру. # Охват – 30 тысяч человек, команда проекта 3 человека. |
| # 3 | # Организация масштабной рекламной кампании. | # Рекламная компания проекта. # Проведение рекламной кампании, размещение постов с анонсом первой тренировки. | # 16.06 | # 01.07 | # Выпущена 1 статья с анонсом первой тренировки в газете «Вестник Приобья», охват 5 тысяч человек. |
| # 4 | # Проведение открытых тренировок. | # Проведение открытой тренировки по самбо. | # 05.07 | # 05.07 | # Проведена 1 тренировка по самбо. Приняло участие 15 участников проекта, 3 команда проекта. |
| # 5 | # Проведение открытых тренировок. | # Проведение открытой тренировки по дзюдо. | # 12.07 | # 12.07 | # Проведена 1 тренировка по дзюдо. Приняло участие 15 участников проекта, 3 команда проекта. |
| # 6 | # Проведение открытых тренировок. | # Проведение открытой тренировки по карате | # 19.07 | # 19.07 | # Проведена 1 тренировка по карате. Приняло участие 15 участников проекта, 3 команда проекта. |
| # 7 | # Проведение открытых тренировок. | # Проведение открытой тренировки по адаптивному спорту | # 26.07 | # 26.07 | # Проведена 1 тренировка по адаптивному спорту. |
| # 8 | # Проведение открытых тренировок. | # Проведение открытой тренировки по боксу | # 01.08 | # 01.08 | # Проведена 1 тренировка по боксу. Приняло участие 15 участников проекта, 3 команда проекта. |
| # 9 | # Проведение открытых тренировок. | # Проведение открытой тренировки по волейболу | # 08.08 | # 08.08 | # Проведена 1 тренировка по волейболу. Приняло участие 15 участников проекта, 3 команда проекта. |
| # 10 | # Проведение открытых тренировок. | # Проведение открытой тренировки по баскетболу | # 15.08 | # 15.08 | # Проведена 1 тренировка по баскетболу. Приняло участие 15 участников проекта, 3 команда проекта. |
| # 11 | # Проведение открытых тренировок. | # Проведение открытой тренировки по хоккею | # 22.08 | # 22.08 | # Проведена 1 тренировка по по хоккею. Приняло участие 15 участников проекта, 3 команда проекта. |
| # 12 | # Проведение итогового фестиваля с награждением самых активных участников. | # Проведение итогового фестиваля с награждением самых активных участников в рамках празднования Дня города. Сдача нормативов ГТО | # 29.08 | # 29.08 | # Проведен 1 итоговый фестиваль на котором наградили активных участников проекта, приняли участие 50 человек. |