Календарный план реализации проекта

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п\п | Решаемая задача\* | Мероприятие, его содержание, место проведения | Дата  начала | Дата  окончания | Ожидаемые результаты  (количественные и качественные) |
| **I.Организация и проведение мероприятий, посвященных Дню памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества** | | | | | |
|  | | | | | |
| 1. | Организация и проведение митинга, посвященного Дню памяти о россиянах,  исполнявших служебный долг за  пределами Отечества | Митинг «Эхо Афганской войны», посвященный Дню памяти о россиянах,  исполнявших служебный долг за  пределами Отечества  Возложение цветов к Вечному огню  г. Пыть-Ях, мкр. 5 «Солнечный»  Мемориальный комплекс -Монумент Славы и Вечного огня | 15.02.2025 | 15.02.2025 | Количество участников-100 человек  Формирование у участников митинга чувства ответственности за свою страну и её будущее, активной гражданской позиции по отношению к самим себе, своим родным и близким, окружающим людям, к школе, Родине |
| **II.Организация и проведение детской окружной военно-патриотической игры «Сила и Единство»** | | | | | |
| 1. | Организация и проведение детской окружной военно-патриотической игры «Сила и Единство» | Детская окружная военно-патриотическая игра «Сила и Единство»  (ЗВПЦ «Витязь») | 01.05.2025 | 31.05.2025 | Кол-во участников- 75 человек  Кол-во команд- 15  Муниципальные образования ХМАО- Югры  Пропаганда идеи здорового образа жизни, укрепление здоровья населения через вовлечение в регулярные занятия физкультурой и спортом, объединение людей, ведущих здоровый образ жизни. |
| **III. Организация и проведение Фестиваля патриотической песни «Связь поколений»** | | | | | |
| 1. | Организация и проведение Фестиваля патриотической песни «Связь поколений» | Фестиваль патриотической песни «Связь поколений»  (ЗВПЦ «Витязь») | 21.06.2025 | 21.06.2025 | Горожане и гости региона ХМАО-Югра ( 150 человек)  Объединить на одной сцене исполнителей патриотических песен нескольких поколений -Ветеранов, кадетов, детский хор, спортсмены. Пригласить участников с других городов округа. На зрительной площадке присутствуют ветераны войны и труда, учащееся школ города, дети и их родители. |
| **IV. Организация и проведение мероприятий, посвященных Дню памяти и скорби** | | | | | |
| 1. | Организация и проведение Всероссийской акции «Свеча памяти» | Всероссийская акция «Свеча памяти»  Митинг, посвященный  Дню памяти и скорби  Возложение цветов  к Вечному огню  г. Пыть-Ях, мкр. 5 «Солнечный»  Мемориальный комплекс -Монумент Славы и Вечного огня | 22.06.2025 | 22.06.2025 | Горожане, учащиеся школ г. Пыть-Ях. (200 чел.) |
| **V.Организация и проведение мероприятий, посвященных Дню ветерана боевых действий** | | | | | |
| *1.* | Организация и проведение Митинга, посвященного Дню ветерана боевых действий. | Митинг,  посвященный  Дню ветеранов боевых действий  Возложение цветов к Вечному огню  г. Пыть-Ях, мкр. 5 «Солнечный»  Мемориальный комплекс -Монумент Славы и Вечного огня | 05.07.2025 | 05.07.2025 | Горожане и гости региона ХМАО-Югра (200 чел.)  Объединение и укрепление связи поколений. |
| *2.* | Организация работы Полевой кухни «Солдатская каша» | Полевая кухня  Место проведения  (ЗВПЦ «Витязь») | 05.07.2025 | 05.07.2025 | Горожане и гости региона ХМАО-Югра ( 200 чел.) |
| *3.* | Организация работы анимационного шоу «Мирошка» | Анимационного шоу «Мирошка»  Место проведения  (ЗВПЦ «Витязь») | 05.07.2025 | 05.07.2025 | Горожане и гости региона ХМАО-Югра ( 200 чел.) |
| **VI.Организация и проведение мероприятий, посвященных Дню Воздушно-десантных войск** | | | | | |
| 1. | Организация и проведение Митинга. | Митинг, посвященный Дню Воздущно- Десантных войск  Возложение цветов к Вечному огню  г. Пыть-Ях, мкр. 5 «Солнечный»  Мемориальный комплекс -Монумент Славы и Вечного огня | 02.08.2025 | 02.08.2025 | Горожане, учащиеся школ г. Пыть-Ях. (200 чел.)  Расширять представление о родах войск, воздушно-десантных войсках, военной профессии – десантник. Формировать у мальчиков стремление подражать десантникам, быть такими же смелыми, отважными, сильными и благородными; воспитывать у девочек уважение к мальчикам как будущим защитникам. |
| **VI.Организация и проведение Митинга, посвященного Дню памяти российских военнослужащих,**  **погибших в ходе контртеррористической операции на Северном Кавказе** | | | | | |
| 1. | Организация и проведение Митинга,  посвященного Дню памяти российских военнослужащих, погибших в ходе контртеррористической операции на Северном Кавказе. | Митинг, посвященный  Дню памяти российских военнослужащих, погибших в ходе контртеррористической операции на Северном Кавказе  Возложение цветов к Вечному огню  г. Пыть-Ях, мкр. 5 «Солнечный»  Мемориальный комплекс -Монумент Славы и Вечного огня | 11.12.2025 | 11.12.2025 | Горожане, учащиеся школ г. Пыть-Ях. (50 чел.)  Сохранить для потомков память о воинах- участниках боевых действий, исполнявших воинский долг в Республике Чечня и иных вооруженных конфликтов |
| **VII.Организация и проведение мероприятий, Посвященных Дню вводу войск в Афганистане** | | | | | |
| 1. | Организация и проведение Митинга,  Посвященного Дню вводу войск  в Афганистан | Митинг,  посвященный Дню  вводу войск  в Афганистан  Возложение цветов к Вечному огню  г. Пыть-Ях, мкр. 5 «Солнечный»  Мемориальный комплекс -Монумент Славы и Вечного огня | 25.12.2025 | 25.12.2025 | Горожане, учащиеся школ г. Пыть-Ях. (50 чел.)  Сохранение и актуализация исторической памяти об ветеранах Афганской войны на территории ХМАО-Югра. Важно помнить не только об участниках Великой Отечественной войны, но и о подвиге наших земляков, выполнявших свой долг перед Отечеством в Афганистане |