**Календарный план проекта**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Решаемая задача** | **Мероприятие, его содержание, место проведения** | **Дата начала реализации проекта** | **Дата окончания реализации проекта** | **Ожидаемые результаты** |
| 1 | Создать условия для проведения тематических праздников для детей, чьи отцы проходят службу в зоне проведения СВО. | Закупка, пошив костюмов для аниматора, игровой реквизит | 01.06.2024 | 01.09.2024 | Приобретены костюмы для аниматора и игровой реквизит |
|  | Создать условия для проведения тематических праздников для детей, чьи отцы проходят службу в зоне проведения СВО. | Составление графика проведения дней рождения | 01.08.2024 | 15.10.2024 | Составлен график проведения дней рождений |
| 2 | Организовать проведение поздравительных тематических мероприятий для детей.  | Проведения тематических день рождений для детей, чьи отцы проходят службу в зоне проведения СВО. | 01.09.2024 | 31.10.2024 | Проведены дни рождений у 23 детей, чьи отцы проходят службу в зоне проведения СВО. |
| 3 | Повысить информированность целевой группы и всех заинтересованных лиц о проекте и ходе его реализации. | Информирование родителей через социальные сети, родительские чаты, СМИ | 01.08.2024 | 15.10.2024 | Проинформированы родители детей, чьи отцы проходят службу в зоне проведения СВО. |