Календарный план проекта

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Решаемая задача | Мероприятие, его содержание, место проведения | Дата начала реализации проекта | Дата окончания реализации проекта | Ожидаемые результаты |
| 1 | Заинтересовать и познакомить с проектом “Отечественный вид спорта” детей и их родителей  | Проведение подготовительной, агитационной и рекламной кампании по реализации проекта | 01.08.2024 | 31.10.2024 | Размещена информация в СМИ, социальных сетях, уведомлены директора образовательных учреждений, комитет образования и науки Администрации г.Нягани, администрация г. Нягани, опубликовано не менее 5 постов о реализации проекта “Отечественный вид спорта” |
| 2 | Заинтересовать детей и их родителей в участии в проекте “Отечественный вид спорта” | Набор участников в группы по самбо и рукопашному бою | 01.08.2024 | 30.09.2024 | Составлены списки. Сформировано 2 группы по самбо и рукопашному бою по 15 человек. Всего в тренировочном процессе принимают участие 30 детей. |
| 3 | Развивать физические способности, такие как сила, скорость, гибкость, выносливость, уверенность в себе, дисциплину и самоконтроль. Способствовать улучшению координации движений, реакции и концентрации внимания.  | Проведение еженедельных занятий по самбо и рукопашному бою | 01.09.2024 | 31.10.2024 | Составлено расписание, 6 раз в неделю проводятся тренировки по самбо и рукопашному бою, количество детей 30 Проведено не менее 48 занятий, для каждой группы. |
| 4 | Демонстрация физической формы, ловкости, скорости реакции и стратегического мышления. Повышение популярности этих видов спорта, привлечение новых участников и зрителей, а также укрепление дружественных связей между участниками. | Матчевая встреча “Застава” | 01.09.2024 | 31.10.2024 | Проведено не менее 2 Матчевых встреч “Застава” среди участников проекта. Приняли участие не менее 35 детей. Пройдет подготовка к предстоящим турнирам, отработка навыков в спаррингах. Выявлено 8 лучших спортсменов для участия в выездном турнире. |
| 5 | Повышение уровня физической и эмоциональной выносливости, организация занятости несовершеннолетних. Демонстрация своих навыков и умений. | Выездной турнир | 01.10.2024 | 31.10.2024 | Выездной турнир по самбо или рукопашному бою. Приняли участие не менее 8 детей которые за время проекта показали наилучшие результаты. Задействовано 2 специалиста.  |