## Приложение 4

## к Положению о конкурсе по предоставлению грантов социально ориентированным некоммерческим организациям на реализацию общественно значимых проектов

# Календарный план проекта

| # № | # Решаемая задача | # Мероприятие, его содержание, место проведения | # Дата начала реализации проекта | # Дата окончания реализации проекта | # Ожидаемы результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # 1 | # Провести организационные мероприятия, направленные на качественную подготовку реализации проект | # Обеспечение материально-технической базы проекта. Закуп оборудования, организационный сбор с командой и участниками проекта, подготовка и распространение рекламы о проекте в социальных сетях. | # 20 июня 2025 | # 15 августа 2025 | # Приобретено необходимое оборудование для реализации проекта, составлены планы выездов. Проведено 3 организационные встречи по проекту. |
| # 2 | # Организовать на уличных площадках города Нягани проведение цикла интерактивных мероприятий в рамках проекта | # Передвижной творческий проект «Рядом» реализует цикл выездных мероприятий, включающий игровая программа для детей, танцевальные флешмобы, концерт от лучших артистов города Нягани, аквагрим, горячий чай и угощения. | # 20 августа 2025 | # 10 сентября 2025 | # Количество посетивших мероприятие - 300 человек; Количество организаторов и участников проекта - 15 человек; # Количество проведённых мероприятий – 5; |
| # 3 | # Освещение этапов реализации Передвижной творческий проект «Рядом» на информационных площадках города Нягани. | # Организационная встреча с участниками проекта для аналитического разбора проведённых мероприятий, подготовка отчётности в рамках реализации проекта | # 20 июня 2025 | # 31 сентября 2025 | # Сдана вся отчетность и документация |