## Приложение 4

## к Положению о конкурсе по предоставлению грантов социально ориентированным некоммерческим организациям на реализацию общественно значимых проектов

# Календарный план проекта

| # № | # Решаемая задача | # Мероприятие, его содержание, место проведения | # Дата начала реализации проекта | # Дата окончания реализации проекта | # Ожидаемы результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # 1 | # Подготовка проекта к реализации.. | # Закупка необходимого оборудования и реквизита: Приобретение игрового реквизита, спортивного инвентаря, материалов для организации мероприятий # Информационная кампания: Разработка рекламных материалов, создание аккаунтов в социальных сетях, размещение анонсов в СМИ, распространение листовок и объявлений. | # 01.07.2025 # 15.07.2025 | # 31.07.2025 # 31.07.2025 | # Обеспечение проекта необходимым оборудованием и реквизитом для проведения мероприятий. # Привлечение внимания целевой аудитории, повышение узнаваемости проекта, увеличение числа зарегистрированных участников. |
| # 2 | # Организация мероприятий на детских площадках с детьми. | # Проведение игрового мероприятия: Игры, эстафеты, конкурсы, развлечения для детей и подростков. | # 01.08.2025 | # 31.08.2025 | # Приняли участие не менее 100 детей и подростков в возрасте от 3 до 16 лет примут участие в мероприятиях проекта. # Проведено не менее 4 игровых мероприятий на открытом воздухе в различных районах города Нягани. # Привлечено к реализации проекта не менее 10 волонтеров из числа молодых педагогов и активистов Движения Первых. |
| # 3 | # Подведение итогов проекта | # Публикация итогов проекта: Размещение отчета на сайте организации, в социальных сетях, направление информации в СМИ. | # 01.08.2025 | # 30.09.2025 | # Опубликовано не менее 6 публикаций о проекте в местных средствах массовой информации (газета, телевидение, интернет-порталы). |