Календарный план проекта

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Решаемая задача | Мероприятие, его содержание, место проведения | Дата начала реализации проекта | Дата окончания реализации проекта | Ожидаемые результаты |
| 1 | Закупка оборудования | закупили необходимое оборудование | 1.06.2024 | 30.08.2024 | Закупили необходимое оборудование (Развивающе-коррекционный комплект-коммуникатор для детей с аутизмом, задержкой речи и ЗПР, Развивающий коррекционный комплекс ОВЗ, Коммуникативный планшет для детей с РАС) и оборудовали место для занятий с детьми ОВЗ |
| 2 | Провести занятия для детей ОВЗ  для развития: мышления, воображения, творческих способностей, памяти, логики, мелкой моторики, развить речь, ловкость и их социальная адаптация.(индивидуальные занятия для детей с ОВЗ с психологом (8 занятий) +совместные занятия с обычными детьми (3 занятия). | АНО ДО Центр«Непоседы» | 1.09.2024 | 20.10.2024 | Провели 8 индивидуальных занятия с психологом «Развивайка» с детьми ОВЗ на дидактическом столе. Также 3 совместных занятия обычных детей с детьми ОВЗ в нашей сенсорной комнате, а также на интерактивной песочнице. |
| 3 | Провести работу с семьями (с детьми ОВЗ и их родителями). | АНО ДО Центр «Непоседы» | 1.09.2024 | 20.10.2024 | Проведены два мастер-класса с детьми ОВЗ и их родителями.( «Творческая мастерская», «Рисуем вместе»). |
| 4 | Провести аанализ результатов. | АНО ДО Центр «Непоседы» | 1.10.2024 | 31.10.2024 | Разместили 10 постов о проекте в социальных сетях в нашей группе в контакте. |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |  |