**Календарный план проекта**

**Этноигротека: мир обско-угорских игр**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Решаемая задача | Мероприятие, его содержание, место проведения | Дата начала реализации проекта | Дата окончания реализации проекта | Ожидаемые результаты |
| 1 | Проведение организационных мероприятий  Проведение организационных  мероприятий  Проведение организационных мероприятий | 1.Проведение рекламной кампании проекта.  2.Подготовка материально-технической базы.  3.Подготовка к соревновательной части проекта. | 01.06.2024  01.06.2024  01.06.2024 | 30.06.2024  30.06.2024  30.06.2024 | К открытию проекта будет проведена информационно-рекламная кампания: изготовлен баннер, на официальных страницах АНО «ЦРТИИ «Этноград» и партнеров проекта в социальных сетях размещены афиши.  Приобретен необходимый игровой инвентарь, ростовые фигуры, призовой фонд.    Сформированы команды – участники «Этноигротеки». Подготовлена программа соревнований. Проведено не менее 2 инструктажей для знакомства волонтеров с программой и правилами турнира.  В мероприятиях приняли участие не менее 10 волонтеров, 2 специалиста. |
| 2 | Приобщение детей и подростков к этнической игровой культуре  и традиционным играм коренных народов Югры | 1.Проведение познавательных программ о самобытной культуре, жизни и быте, традициям народов ханты и манси. Знакомство участников проекта с традиционными играми коренных народов Югры. Проведение тренировочных занятий. | 01.07.2024 | 16.08.2024 | Увеличение числа детей, знающих историю и культуру коренных малочисленных народов Севера, знающих основные виды интеллектуальных и напольных традиционных игр, таких как «Палочки Щел», «Камешки», «Тепко», «Охотник», «Головоломка», «Игла», «Шар» и другие. Приобретение навыков игры.  Проведено не менее 2 познавательных программ, 9 тренировочных занятий в июле, 9 тренировочных занятий в августе, 2 отборочных тура (в июле и августе соответственно). Задействованы - не менее 10 волонтеров, 2 специалиста. Приняли участие - не менее 150 детей. |
|  | Приобщение детей и подростков к этнической игровой культуре  и традиционным играм коренных народов Югры | 2.Проведение Турнира по традиционным видам игр обско-угорских народов | 17.07.2024 | 25.08.2024 | Закрепление приобретенных знаний и умений на практике. Расширение кругозора участников проекта, способность проявлять организаторские качества, умение работать в команде, развить мелкую моторику рук и возможность быть членами жюри или боковыми судьями в дальнейших мероприятиях «Этноигротеки».  Проведено 2 турнира по традиционным видам игр обско-угорских народов в июле и августе. Приняло участие не менее 10 волонтеров, 50 детей. |