## Приложение 4

## к Положению о конкурсе по предоставлению грантов социально ориентированным некоммерческим организациям на реализацию общественно значимых проектов

# Календарный план проекта

| # № | # Решаемая задача | # Мероприятие, его содержание, место проведения | # Дата начала реализации проекта | # Дата окончания реализации проекта | # Ожидаемы результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # 1 | # Отдать дань уважения в год 80-летия Великой Победы, ныне живущим ветеранам Великой Отечественной войны, узникам концлагерей, труженикам тыла, детям войны. | # День памяти и скорби: # «За вашу боль, за ваши раны поклон вам низкий ветераны». Место проведения: Кафе «Виктория» | # 16.06.2025 | # 30.06.2025 | # Проведен День памяти и скорби: «За вашу боль, за ваши раны поклон вам низкий ветераны». Приняли участие 60 человек. Задействовано 3 специалиста. # Участники проекта пообщались, вспомнили и сохранили память о ветеранах и тружеников тыла, о тяготах в годы войны. |
| # 2 | # Сохранение традиций семейного очага. | # «Семья - нашей жизни надежный оплот» # День Семьи и Верности. # Место проведения: КСК «Патриот»- Спортивная школа им. А.Ф. Орловского | # 01.07.2025 | # 15.07.2025 | # В день семьи, любви и верности проведено мероприятие «Семья - нашей жизни надежный оплот». Приняли участие 40 человек. Задействовано 3 специалиста. # Улучшение эмоционально-психологического состояния граждан. |
| # 3 | # Познавательная экскурсия для знакомства с Фондом Защитников Отечества членов совета ветеранов. | # «У каждого времени своя память» # Поездка в # г.Ханты-Мансийск. | # 01.08.2025 | # 31.08.2025 | # Проведено 1 мероприятие. # Приняли участие 45 человек. Задействовано 3 специалиста. Познакомились с Фондом Защитники Отечества, с историей и обычаями коренного населения Югры. |
| # 4 | # Рассказать участникам мероприятия о важности овощей, выращенных на огороде, спасающих людей от голода во времена войны. | # «Без огорода жизни нет» # Выставка-конкурс «Дары природы». # Место проведения: КСК «Патриот»- Спортивная школа им. А.Ф. Орловского | # 01.09.2025 | # 30.09.2025 | # Проведена Выставка-конкурс «Без огорода жизни нет». # Приняли участие 40 человек. Задействовано 3 специалиста. # Садоводы любители показали свое творчество на выращенных овощах. |
| # 5 | # Познакомиться с земляками участниками СВО, выразить им свою признательность и благодарность за вклад в защиту нашего Отечества. | # «Вечно славен наш солдат» # Встреча с участниками СВО. Место проведения: КСК «Патриот»- Спортивная школа им. А.Ф. Орловского | # 01.10.2025 | # 31.10.2025 | # Проведена встреча с участниками СВО «Вечно славен наш солдат» Приняли участие 40 человек. Задействовано 3 специалиста. Связь поколений через общение. |
| # 6 | # Проведение отчетно-выборной конференции. | # Выборы председателя и членов Совета ветеранов. # ДК «Западный» | # 01.10.2025 | # 31.10.2025 | # Проведено 1 мероприятие. # Выборы председателя и членов Совета ветеранов. Приняли участие 80человек. |