ДЕПАРТАМЕНТ СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ

ХАНТЫ–МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ХАНТЫ–МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ

«СУРГУТСКИЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ»

| Рассмотрено на заседании Методической секции специалистов «____»_________________ 20_____ г. Протокол № ________ | УТВЕРЖДАЮ: Директор бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Сургутский центр социального обслуживания населения» ________________ А. А. Шокшина «_____» _____________ 20 _____ г. |
| --- | --- |

Волонтерский проект

по развитию добровольчества в БУ «Сургутский центр социального обслуживания населения»

«Доброе дело»

Автор:

Коробова Ольга Михайловна,

инструктор по труду

г. Сургут-2020

| № п/п | Критерии | Описание |
| --- | --- | --- |
|  | Паспорт | БУ «Сургутский центр социального обслуживания населения», г. Сургут. Волонтерский проект по развитию добровольчества в БУ «Сургутский центр социального обслуживания населения» «Доброе дело». Проект по привлечению добровольцев и волонтеров для расширения спектра оказываемых услуг в сфере досуга. Автор программы Коробова О.М., инструктор по труду. Программу утвердил: директор А.А. Шокшина. Дата утверждения программы – 23.04.2020. Практическая значимость: это реализация личностного потенциала детей-инвалидов, детей с ОВЗ, детей из многодетных и замещающих семей, самовыражение и самоопределение, профессиональное ориентирование, приобретение полезных навыков, новых знакомств. Цель: развитие добровольческого движения для расширения спектра оказываемых социальных услуг несовершеннолетним получателям социальных услуг, находящимся на реабилитации, отдыхе и оздоровлении и в учреждении (детям-инвалидам, детям с ОВЗ, детям из многодетных и замещающих семей). Задачи проекта: Привлечь волонтеров (добровольцев), волонтерские организации к добровольческому движению, организованному на базе БУ «Сургутский центр социального обслуживания населения». Обучить волонтеров (добровольцев) моделям работы с детьми-инвалидами, детьми с ОВЗ, детьми из многодетных и замещающих семей. Разработать и реализовать благотворительные проекты – акции, спортивно-развлекательные мероприятия, мастер-классы, направленные на работу с детьми-инвалидами, детьми с ОВЗ, детьми из многодетных и замещающих семей. Проанализировать мероприятия, организованные и проведенные волонтерами (добровольцами). Целевая группа: несовершеннолетние получатели социальных услуг и родители (законные представители), находящиеся на оздоровлении, реабилитации и отдыхе в БУ «Сургутский центр социального обслуживания населения» (дети-инвалиды, дети с ОВЗ, дети из многодетных и замещающих семей). Сроки реализации – 2020 – 2021 г. Ожидаемый результат: Повышение информированности о волонтерской деятельности всех заинтересованных сторон; Повышение уровня компетенций у волонтеров в области оказания помощи нуждающимся; Формирование системы взаимодействия с социальными партнерами; Координирование деятельности волонтеров в учреждении с детьми-инвалидами, детьми с ОВЗ, детьми из многодетных и замещающих семей. Раностороннее развитие детей-инвалидов, детей с ОВЗ, детей из многодетных и замещающих семей. |
| В связи с этим Учреждение | Пояснительная записка |
|  | Описание актуальности | БУ «Сургутский центр социального обслуживания населения» оказывает услуги социальной реабилитации, отдыха и оздоровления детям с ограниченными возможностями здоровья, малообеспеченным, многодетным и замещающим семьям, проживающим на территории автономного округа. В 2015 году введен новый формат социального обслуживания граждан Индивидуальна я программа предоставления социальных услуг (ИППСУ), с целью упростить процедуру предоставления социальных гарантий категориям нуждающихся. В ИППСУ объем социально-педагогической услуги «Организация досуга» носит ограничительный характер. Личное и социальное благополучие любого человека зависит от его успешного труда, условий быт, интересного досуга. Но у детей с ограниченными возможностями здоровья процесс социализации существенно затруднен. Основными проявлениями социальной адаптации является общение, взаимодействие человека с окружением и его активная деятельность. В связи с этим Учреждение ведет целенаправленную работу по привлечению волонтеров и волонтерских организаций к оказанию социальных услуг получателям, находящими в Учреждении на отдыхе, оздоровлении и реабилитации. Это способствует повышению качества и эффективности оказания социальных услуг в сфере досуга. Деятельность волонтеров осуществляется в рамках заключенных соглашений о взаимодействии и согласованных планов. За период 2015-2019 года волонтерами (добровольцами) г. Сургута и Сургутского района было проведено 94 досуговых и спортивных мероприятий. Обслужено 3458 получателей социальных услуг, находящихся на отдыхе, оздоровлении и реабилитации в БУ «Сургутский центр социального обслуживания населения». За период 2015-2019 заключено 15 соглашений о сотрудничестве с волонтерскими (добровольческими) организациями г. Сургута и Сургутского района. На сегодняшний день добровольческая деятельность активно развивается в БУ «Сургутский центр социального обслуживания населения». В волонтерскую организацию Учреждения входят учащиеся школ и вузов, работники предприятий, организаций Сургута. Основная цель проекта - расширение спектра социальных услуг посредством организации досуга, проведения праздников, мероприятий, мастер-классов, организации и проведения экскурсий. Принятие решения о разработке волонтерского проекта обусловлено следующими причинами: наличие запроса со стороны социального учреждения на оказание благотворительной, в том числе волонтерской помощи; наличие запроса со стороны получателей социальных услуг на участие в их жизни волонтеров, расширение сети социальных контактов и адаптации в обществе; наличие предложения со стороны волонтеров; наличие мотивации у волонтеров к социальному и нравственному развитию и обретению опыта ответственной гражданской жизни. Таким образом, БУ «Сургутский центр социального обслуживания населения» является благоприятной базой для реализации «Волонтерского проекта по развитию добровольчества в БУ «Сургутский центр социального обслуживания населения» «Доброе дело». |
|  | Целевая группа | Целевая группа: несовершеннолетние получатели социальных услуг и родители (законные представители), находящиеся на оздоровлении, реабилитации и отдыхе в БУ «Сургутский центр социального обслуживания населения» (дети-инвалиды, дети с ОВЗ, дети из многодетных и замещающих семей). |
|  | Цель проекта | Цель: развитие добровольческого движения для расширения спектра оказываемых социальных услуг несовершеннолетним получателям социальных услуг, находящимся на отдыхе, оздоровлении и реабилитации в учреждении (детям-инвалидам, детям с ОВЗ, детям из многодетных и замещающих семей). |
|  | Задачи проекта | 1. Привлечь волонтеров (добровольцев), волонтерские организации к добровольческому движению, организованному на базе БУ «Сургутский центр социального обслуживания населения». 2. Обучить волонтеров (добровольцев) моделям работы с детьми-инвалидами, детьми с ОВЗ, детьми из многодетных и замещающих семей. (школа волонтеров, Приложение №2). 3. Разработать и реализовать благотворительные проекты – акции, спортивно-развлекательные мероприятия, мастер-классы, направленные на работу с детьми-инвалидами, детьми с ОВЗ, детьми из многодетных и замещающих семей. 4. Проанализировать мероприятия, организованные и проведенные волонтерами (добровольцами). |
|  | Направленность проекта | Обучение волонтеров (добровольцев) моделям работы с детьми-инвалидами, детьми с ОВЗ, детьми из многодетных и замещающих семей. Социально-педагогическое направление - организация досуговой деятельности (организация и проведение акций, спортивно-развлекательных мероприятий, мастер-классов). Мэйнстриминг (совместных занятий и проведения досуга детей-инвалидов и обычных детей). |
|  | Формы работы | организационные (планирование, информирование, координирование); исследовательские (анализ документации, наблюдение (прямое и косвенное), интервьюирование, беседа, анкетирование); практические (лекции, методы активного социально-психологического обучения взрослых, практические занятия (индивидуальные и групповые), методы организации досуговых мероприятий, наблюдение, беседы, опрос, консультирование, методы контроля и улучшения эмоционального состояния, социально-экономические методы, методы воспитания (убеждение, внушение, поощрение, порицание, требование, метод формирования перспективы, задания, упражнения, игровые методы), обучение, метод оказания бытовой помощи, спортивно-оздоровительные методы и др.); аналитические (анализ эффективности деятельности, обобщение, публикации и выступления по результатам проведенной работы). |
|  | Методы работы | Индивидуальные: интервьюирование, диагностика, практическое занятие, консультирование, беседа, опрос, присмотр, уход, сопровождение и др. Групповые: информирование, семинар-практикум, семинар, практикум, тематическая лекция, акция, конкурс, встреча, круглый стол, дискуссия, |
|  | Этапы реализации | Организационный (заключение соглашений о совместной деятельности, сотрудничестве) 1. Партнерское взаимодействие с волонтерской организацией, которая полностью организует труд добровольцев и отвечает за их действия, обеспечивает ресурсное, методическое, информационное сопровождение деятельности добровольцев. Учреждение только координирует деятельность волонтеров на базе нашего учреждения с получателями социальных услуг; 2. Организация работы добровольцев силами учреждения социального обслуживания - проведение отбора, обучение волонтеров. Ответственность за деятельность добровольцев лежит на учреждении. 3. «Школа волонтеров». Практический 1. Координирование процесса волонтерской деятельности, формирование иерархической системы организации работы и помощь волонтеру. В учреждении назначается специалист-куратор группы волонтеров, ответственный за организацию волонтерской деятельности, ее эффективность. Каждый волонтер знакомится с документами, регламентирующими волонтерскую деятельность. Куратор совместно с волонтерами формирует планы работы, в которых содержатся основные направления деятельности, осуществляется реализация мероприятий плана взаимодействия с организациями и учреждениями муниципального образования. Аналитический Оценка эффективности реализации программы, освещение опыта. |
|  | Календарный план | Приложение № 1 |
|  | Ресурсы, необходимые для реализации проекта, программы |
|  | Кадровые ресурсы | Должность | Количество штатных единиц | Обязанности |
|  |  | Администрация | 2 | - Осуществление контроля за реализацией проекта. - Предоставление условий, необходимых для реализации проекта |
|  |  | Руководитель проекта | 1 | Общее руководство реализации проектом |
|  |  | Заведующий отделением психологической помощи гражданам | 1 | Осуществляет контроль за сроками реализации мероприятий |
|  |  | Координатор | 1 | Осуществляет работу с волонтерами, в рамках реализации программы; - способствует формированию групп волонтеров для прохождения подготовки; - принимает участие в организации и проведении мероприятий по подготовке волонтеров; - способствует установлению контакта волонтеров с получателями социальных услуг |
|  |  | Методист | 1 | Оказывает информационно-методическую помощь при разработке методических материалов в рамках реализации проекта. |
|  |  | Психолог | 1 | Оказывает психологическую поддержку; - проводит диагностику профессиональных, личностных качеств граждан, желающих оказывать помощь нуждающимся; - консультирует волонтеров по вопросам их профессиональных возможностей; - проводит занятия, тренинги и т. д. |
|  |  | Медицинский работник | 1 | Проводит обучающие занятия по основам оказания первой доврачебной помощи, ведению здорового образа жизни; - консультирует волонтеров по профильным вопросам |
|  |  | Юрисконсульт | 1 | Осуществляет заключение соглашений, заключение договоров. |
|  | Материально-технические ресурсы | Реализация программы осуществляется на базе учреждения с использованием имеющихся помещений и оборудования. Закупка расходных материалов проводится по необходимости. Для организации мероприятий, поощрения и мотивирования волонтеров возможно привлечение спонсорских средств. |
|  | Информационные ресурсы | Сайт учреждения, социальные сети, электронные ресурсы, информационные листы, буклеты, статьи, брошюры. Диагностические методики, методические рекомендации и разработки (анкеты, тесты, конспекты занятий, лекции и т. д.), наглядные материалы (презентации, видеофильмы, видеоролики и т. д.). Интернет-ссылки: http://volonter.ru/news/shkola-volonterov-voopik-zapishis-sejchas/ http://www.danilovcy.ru/2015/06/volontery-v-cocialnoy-sfere/ http://добровольцыроссии.рф http://fond-detyam.ru/konkurs-gorodov-rossii/ |
|  | Методические ресурсы | Соглашения с учреждениями и организациями, методические рекомендации по работе с волонтерами |
| 7. | Эффективность реализации проекта, программы |
|  | Ожидаемые результаты | 1. Повышение информированности о волонтерской деятельности всех заинтересованных сторон; 2. Повышение уровня компетенций у волонтеров в области оказания помощи детям-инвалидам, детям с ОВЗ, детям из многодетных и замещающих семей; 3. Формирование системы взаимодействия с социальными партнерами; 4. Координирование деятельности волонтеров в учреждении с детьми-инвалидами, детьми с ОВЗ, детьми из многодетных и замещающих семей. 5. Раностороннее развитие детей-инвалидов, детей с ОВЗ, детей из многодетных и замещающих семей. Охват – 1000 получателей социальных услуг. Привлечь – 50 волонтеров. |
|  | Полученные результаты |  |

Приложение 1

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

ВОЛОНТЕРСКИЙ ПРОЕКТ

ПО РАЗВИТИЮ ДОБРОВОЛЬЧЕСТВА В БУ «СУРГУТСКИЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ»

«ДОБРОЕ ДЕЛО»»

| № п/п | Наименования мероприятия | Срок проведения | Показатели реализации |
| --- | --- | --- | --- |
| Подготовительный этап |
| 1.1. | Создание организационного комитета по работе с волонтерами (добровольцами), волонтерскими организациями в рамках проекта | 01.10.2020 –20.10.2020 | Создание инициативной группы в количестве не менее 7 человек для подготовки волонтеров |
| 1.2. | Получение дополнительных знаний инициативной группы на сайте «Добро. Университет» | 20.10.2020 -30.10.2020 | Курсы повышения квалификации, курсы по работе с волонтерами работников учреждения: методист, юрист, медицинский работник, специалист по охране труда, психолог, инструктор по труду, инструктор по физической культуре |
| 1.3. | Закупка материалов и оборудования для реализации проекта | 01.11.2020 28.02.2021 | Закупка ноутбука, принтера, картриджей, акустической системы, антивирусной системы, программного обеспечения и др. |
| 1.4. | Разработка программы обучения волонтеров (добровольцев) по работе с детьми инвалидами, детьми ОВЗ, с детьми из многодетных семей | 01.12.2020- 30.01.2021 | Разработана программа «Основы волонтерской деятельности с детьми ОВЗ, детьми инвалидами» (авторы программы: психолог, медицинский работник, специалист по охране труда) |
| 1.5. | Заключение соглашений с учебными заведениями, некоммерческими, общественными и др. организациями города по оказанию волонтерской помощи получателям социальных услуг | 01.11.2020 28.02.2021 | Заключить не менее 10 соглашений с учебными заведениями, некоммерческими, общественными и др. организациями города по оказанию волонтерской помощи получателям социальных услуг |
| 1.6. | Подготовка отчетной документации по реализации проекта | 20.11.2021 – 10.12.2021 | Подготовка и сдача отчетной документации по реализации проекта |
| Организационный этап |
| 2.1. | Организация информационной кампании с целью привлечения потенциальных волонтеров для оказания помощи получателям социальных услуг в сфере досуга, в том числе: - подготовка информационных и презентационных материалов (листовок, флаеров и т. п.); - распространение информации в различных предприятиях муниципального образования, а также посредством СМИ, информационно-телекоммуникационных сетях Интернет, на сайте «ВКонтакте», размещение информации на стендах учреждения, проведение конференций (круглых столов) и т. д. | 01.11.2020 30.11.2020 | Подготовить: 100 листовок, 100 флаеров, 10 презентаций; Разместить информация о привлечении волонтеров (добровольцев) размещена на официальном сайте учреждения, на сайте «Одноклассники», «Вконтакте», «Инстаграмм», «Ютуб» |
| 2.2. | Диагностика/анкетирование граждан, желающих стать волонтерами, с целью выявления возможности оказывать помощь получателям социальных услуг, находящимся на отдыхе, оздоровлении и реабилитации в учреждении | 01.12.2020 30.03.2021 | Формирование списка волонтеров (добровольцев) |
| 2.3. | Обучение волонтеров (добровольцев) основам работы с отдельными категориями граждан, проведение тренингов специалистами учреждения | 30.01.2021 30.03.2021 | 1 семинар, 2 тренинга, 4 мастер-класса для волонтеров |
| 2.4. | Разработка пакета документов, регламентирующих волонтерскую деятельность в учреждении | 01.11.2020 28.02.2021 | Порядок организации волонтерской работы, регламент взаимодействия учреждения с волонтером, волонтерской организацией, договор (соглашение о совместной деятельности, сотрудничестве), положение о стимулировании волонтеров и пр. |
| 2.5. | Формирование реестра волонтеров (добровольцев) | 01.11.2020 28.02.2021 | Публикация реестра волонтеров (добровольцев) на сайте учреждения |
| 2.6. | Оказание содействия волонтерам, выразившим готовность к сотрудничеству с учреждением по оказанию помощи получателям социальных услуг, в регистрации в автоматизированной системе сопровождения добровольческой деятельности (http://добровольцыроссии.рф) | 01.11.2020 10.11.2021 | Регистрация волонтеров (добровольцев) в автоматизированной системе сопровождения добровольческой деятельности (http://добровольцыроссии.рф) |
| 2.7. | Формирование плана работы на год, который включает: - мероприятия культурно-массовые, экологические, физкультурно-оздоровительные, информационно-просветительские, а также мероприятия, приуроченные к знаменательным датам | согласно отдельным планам | 100% выполнение плана |
| 2.8. | Публикации, презентация по итогам (промежуточным итогам) реализации организационного этапа |  | Размещение 20.публикаций в социальных сетях |
| 2.9. | Мониторинг результатов организационного этапа |  | Аналитическая справка |
| Практический этап |
| 3.1. | Информация о мероприятиях на сайте учреждения, в социальных сетях, интернет-сообществах и т. п. | после проведенных мероприятий | Размещение информации о мероприятиях на сайте учреждения, в социальных сетях, интернет-сообществах, на сайте «Добровольцы России» |
| 3.2. | Реализация плана на год с привлечением волонтеров (добровольцев), волонтерских объединений, некоммерческих и общественных организаций | в течение года | Проведено: - 8 акций: «Папа и я – богатырская семья»; «Милой мамочке букет»; «Масленица»; «Пасха»; «День Детства»; «Аллея Славы»; «Зажги синим»; «В поисках Деда мороза». - 5 мероприятий: «День военно-воздушных шариков»; «Разноцветная игра»; «Сильные, ловкие, смелые»; «В поисках клада»; «По секрету всему свету». - 6 мастер-классов: «Открытка для папы»; «Открытка для мамы»; «В символах России – история страны»; «Закладка для книг своими руками»; «Открытка к Дню пожилого человека»; «Письмо Деду Морозу». Охват: 1 000 получателей социальных услуг. |
| 3.3. | Взаимодействие с благотворительными организациями, спонсорами с целью оказания помощи для проведения мероприятий получателям социальных услуг в сфере досуга | постоянно | - 9 организаций; - 36 человек; - 30 000 рублей |
| 3.5. | Фестиваль волонтеров | 10.12.2021 | 1. Обсуждение развития волонтерского движения на мероприятиях местного уровня (дискуссионная площадка, фестиваль волонтеров); 2. Стимулирование волонтеров - вручение наград, благодарственных писем, грамот. 3. Охват – 50 человек. |
| 3.6. | Мониторинг результатов практического этапа | 20.11.2021 – 10.12.2021 | Аналитическая справка |
| Аналитический этап |
| 4.1. | Анализ результатов | 20.11.2021 – 10.12.2021 | 1. Подготовка отчетной документации; 2. Публикации и выступления по итогам реализации программы; 3. Размещение публичного отчета на сайте учреждения и на сайте профессионального сообщества «Социальная защита Югры» |
| 4.2. | Итоговый аналитический отчет | в течение 10 дней после реализации программы | Подготовка и сдача отчетной документации |
| 4.3. | Подготовка отчетной документации по реализации проекта | 20.11.2021 – 10.12.2021 | Подготовка и сдача отчетной документации по итогам реализации проекта |

Приложение 2

Примерный тематический план проведения занятий

по теоретической подготовке волонтеров

«Школа волонтеров»

| № п/п | Мероприятия | Кол-во часов | Содержание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Семинар «Основы волонтерской деятельности» | 4 | Базовые принципы волонтерства. Первые шаги в волонтерстве, как стать надежным волонтером? Границы волонтерской ответственности. Выгорание и усталость. Профилактика выгорания волонтеров. Где искать поддержку? |
| Подготовка волонтеров по оказанию помощи семьям с детьми |
| 2. | Семинар «Социально-правовая и законодательная основы социальной работы с семьей и детьми» | 2 | Нормативно-правовая база социальной работы с семьей и детьми: - правовые основы защиты семьи и детства в законодательстве Российской Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры; - гарантированные государством социальные услуги для семьи и детей, утвержденные законодательными актами Российской Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры; - основы системного подхода в работе с семьей; - получение юридических и иных консультаций |
| 3. | Цикл занятий «Особенности социальной работы с семьей» | 6 | Раздел 1. Работа с семьей: - семья: понятие, виды, функции; - особенности функционирования семьи, воспитывающей ребенка-инвалида, ребенка с ОВЗ, неполной, многодетной семьи, семьи в ТЖС; - помощь семье и детям в решении возникших трудных жизненных ситуаций. Раздел 2. Психологические особенности и проблемы неполной, многодетной семьи, семьи в ТЖС: - особенности воспитания и развития детей в неполной, многодетной семье, семье в ТЖС; - проблемы социализации детей из неполной, многодетной семьи, семьи в ТЖС; - особенности усваивания социальных ролей детьми из неполной, многодетной семьи, семьи в ТЖС; - детско-родительские отношения и создание в семье атмосферы взаимопонимания. Раздел 3. Оказание социально-психолого-педагогической помощи семье: - организация «группы взаимоподдержки»; - организация «родительских клубов»; - организация культурно-досуговой деятельности |
| 4. | Цикл занятий «Потенциал семьи. Способы преодоления трудностей» | 6 | Раздел 1. Проведение просветительской работы: - толерантность в семье; - трудности адаптации ребенка к изменяющимся условиям; - развитие личностных качеств ребенка; - меры профилактики конфликтов в семье. Раздел 2. Развитие коммуникативных способностей детей и родителей из неполных семей: - налаживание и регулирование контактов в совместной деятельности; - приобщение взрослых и детей к совместному активному досугу; - взаимосвязь между различными видами досуговой деятельности и благополучием семьи |
| 5. | Семинар «Творческая деятельность» | 2 | - Совместные занятия творчеством детей и родителей, с целью устранения психологической напряженности, повышения самооценки; - развитие художественно-творческих способностей детей; - организация культурно-досуговой деятельности |
| Подготовка волонтеров по оказанию помощи инвалидам молодого возраста |
| 6. | Семинар «Законодательная база по защите прав инвалидов. Социальная защита инвалидов» | 2 | - Законодательные, нормативные акты, охраняющие права и интересы инвалидов; - компетенция федеральных органов государственной власти в области социальной защиты инвалидов; - обеспечение жизнедеятельности инвалидов; - обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры и др. |
| 7. | Цикл занятий «Особенности социальной работы с детьми инвалидами и детьми с ОВЗ» | 6 | Раздел 1. Психологические особенности детей инвалидов и детей с ОВЗ (практикум): - помощь молодому инвалиду в осознании и изменении малоэффективных моделей поведения, восстановление психологического равновесия, чувства уверенности в себе; - разрешение возникающих сложных жизненных ситуаций; - взаимодействие с другими людьми и окружающим миром, в том числе участие в добровольных объединениях (группах, клубах, кружках и др.). Раздел 2. Оказание практической помощи (практикум): - обучение пользованию ТСР и специальными приспособлениями; - практические советы по обустройству эргономичного жилого пространства; - организация и эффективное функционирование групп само- и взаимопомощи. Раздел 3. Оказание социально-медицинских услуг (практикум): - дыхательная и оздоровительная гимнастики; - адаптивный спорт; - здоровое питание |
| 8. | Семинар «Творческая деятельность» | 4 | - Занятия творчеством как метод устранения психологической напряженности, повышения самооценки, развитие творческих способностей; - виды творчества; - развитие художественно-творческих способностей, в том числе по направлению «музыкальное творчество» (изучение народных традиций, развитие музыкального слуха и певческого голоса и т. д.); - освоение профессиональной фотосъёмки, в том числе художественной, коммерческой; - освоение навыков работы в гончарной, текстильной, деревообрабатывающей мастерской |