## Приложение 4

## к Положению о конкурсе по предоставлению грантов социально ориентированным некоммерческим организациям на реализацию общественно значимых проектов

# Календарный план проекта

| # № | # Решаемая задача | # Мероприятие, его содержание, место проведения | # Дата начала реализации проекта | # Дата окончания реализации проекта | # Ожидаемы результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # 1 | # Создание комфортных условий для реализации проекта. | # Информация в сетях интернет о приглашении молодежи в проект | # 16.06.25 | # 31.06.2025 | # Привлечение участников в проектнуюдеятельность. Набрана группа участников проекта. |
| # 2 | # Овладение практическими навыками по ремонту автомобиля. | # На данном этапе будет производиться реставрация автомобиля ГАЗ 21волга 1958 года. г.Нягань, частная территория с специализированным оборудованием по ремонту автомобилей | # 01.07.25 | # 20.09.25 | # Участие ребят в ремонтных работах 15 человек. Проведено не менее 15 занятий. Задействовано 2,3 специалиста, привлечено не менее 3 волонтеров. |
| # 3 | # Презентация проделанной работы по ремонту автомобилей. | # На данном этапе будет автопробег на машине, которую отреставрировали все участники проекта, а также чаепитие и общение. | # 24.10.25 | # 25.10.25 | # Чтобы все ребята, которые принимали участие в данном проекте овладели навыками, которые им пригодятся в будущем, а также повышение морально-нравственного, патриотического воспитания среди молодёжи. Проведено не менее 2 презентаций. Приняли участие не менее 15 участников, задействовано 2,3 специалиста, Привлечено 3 волонтера. |