## Приложение 4

## к Положению о конкурсе по предоставлению грантов социально ориентированным некоммерческим организациям на реализацию общественно значимых проектов

# Календарный план проекта

| # № | # Решаемая задача | # Мероприятие, его содержание, место проведения | # Дата начала реализации проекта | # Дата окончания реализации проекта | # Ожидаемы результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # 1 | # Проведение кастинга среди ведущих | # Определение ведущих и запись промо | # 16.06 | # 20.06 | # Утверждение двух ведущих для телепрограммы. Размещение промо-ролика с ведущими. Участники команды – 5 человек |
| # 2 | # Проведение кастинга среди участников | # Публикация поста о съемках шоу и приглашение к участию. Определение участников. Рассылка приглашений откликнувшимся горожанам, составление графика съемок. | # 16.06 | # 30.06 | # К размещению не менее 10 постов в местных интернет-сообществах. Отбор 30 участников (по три гостя на выпуск). Составление графика съемок 10 выпусков. |
| # 3 | # Проведение рекламной кампании | # Анонс о съемках шоу на тв, в газете, на радио, в социальных сетях. | # 16.06 | # 30.06 | # 1 сюжет на ТВ 1 статья в газете «Вестник Приобья» # 1 ролик на Ради 7 – Нягань 10 постов в группах НТК, Типичная Нягань |
| # 4 | # Запись программ | # Подготовка студии, запись, монтаж | # 01.07 | # 31.07 | # 10 готовых выпусков |
| # 5 | # Трансляция программ | # Выпуск готовых программ в эфире Няганского телеканала, на сайте «ПроНягань.онлайн», в группах НТК в социальных сетях | # 1.08 | # 1.08 | # Первый выпуск |
| # 6 | # Трансляция программ | # Выпуск готовых программ в эфире Няганского телеканала, на сайте «ПроНягань.онлайн», в группах НТК в социальных сетях | # 8.08 | # 8.08 | # Второй выпуск |
| # 7 | # Трансляция программ | # Выпуск готовых программ в эфире Няганского телеканала, на сайте «ПроНягань.онлайн», в группах НТК в социальных сетях | # 15.08 | # 15.08 | # Третий выпуск |
| # 8 | # Трансляция программ | # Выпуск готовых программ в эфире Няганского телеканала, на сайте «ПроНягань.онлайн», в группах НТК в социальных сетях | # 22.08 | # 22.08 | # Четвёртый выпуск |
| # 9 | # Трансляция программ | # Выпуск готовых программ в эфире Няганского телеканала, на сайте «ПроНягань.онлайн», в группах НТК в социальных сетях | # 29.08 | # 29.08 | # Пятый выпуск |
| # 10 | # Трансляция программ | # Выпуск готовых программ в эфире Няганского телеканала, на сайте «ПроНягань.онлайн», в группах НТК в социальных сетях | # 05.09 | # 05.09 | # Шестой выпуск |
| # 11 | # Трансляция программ | # Выпуск готовых программ в эфире Няганского телеканала, на сайте «ПроНягань.онлайн», в группах НТК в социальных сетях | # 12.09 | # 12.09 | # Седьмой выпуск |
| # 12 | # Трансляция программ | # Выпуск готовых программ в эфире Няганского телеканала, на сайте «ПроНягань.онлайн», в группах НТК в социальных сетях | # 19.09 | # 19.09 | # Восьмой выпуск |
| # 13 | # Трансляция программ | # Выпуск готовых программ в эфире Няганского телеканала, на сайте «ПроНягань.онлайн», в группах НТК в социальных сетях | # 26.09 | # 26.09 | # Девятый выпуск |
| # 14 | # Трансляция программ | # Выпуск готовых программ в эфире Няганского телеканала, на сайте «ПроНягань.онлайн», в группах НТК в социальных сетях | # 03.10 | # 03.10 | # Десятый выпуск |