Календарный план проекта

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Решаемая задача | Мероприятие, его содержание, место проведения | Дата начала реализации проекта | Дата окончания реализации проекта | Ожидаемые результаты |
| 1 | Пропаганда и популяризация джазового инструментального искусства в профессиональном исполнении | Изготовление макетов афиш, видеороликов-анонсов предстоящего концерта. | 01.08.2024 | 28.09.2024 | Подготовлено 2 макета афиш и 1 видеоролик-анонс концерта |
| 2 | Пропаганда и популяризация джазового инструментального искусства в профессиональном исполнении | Посещение образовательных учреждений города с целью информирования школьников, студентов и родителей обучающихся о проекте. | 01.09.2024 | 28.09.2024 | Проведено 10 встреч в образовательных учреждениях города, которые посетило не менее 200 учащихся и родителей |
| 3 | Знакомство школьников, молодых людей с лучшими образцами классической и современной музыки | Проведение концертной программы проекта для жителей города Нягани | 28.09.2024 | 28.09.2024 | Проведено 1 мероприятие (концерт), приняли участие не менее 200 зрителей, в том числе не менее 50 детей и взрослых с ОВЗ, ветеранов, инвалидов. |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |